## на 010508 кол. дог зарег УФ (2) (hidden)
ИНФОРМАЦИЯ
Количество договоров долевого строительства заключенных на 1 сентября 2008 года
Наименование застройщика | Адрес организации | Наименование объекта | Кол-во договоров зарегистрированных в УФРС | Дата сдчи дома по договорам | Дата заключения первого договора | Кадастровый № земельного участка | Кадастровый № плана | Адрес земельного участка | Прочее
ООО "Брянскспецавтоматика" | 62-кв. ж/д переменной этажности. | 62-кв. ж/д переменной этажности. | 8 |  |  | 1.3228040212000000 2.3228040212002100 | 1.28/06-07975 от 23.05.06г. 2.28/07-05325 от 09.04.07г. | Брянская обл. п. Белые Берега, ул. Пролетарская
ООО "Стройтехмонтаж" | 12 эт., ж/д с ВП. | 12 эт., ж/д с ВП. | 60 |  |  | 32:28:03:06:01 | №-0003 от 17.05.04г. | г. Брянск пер. Пилотов.
ООО "Стройтехмонтаж" | 10 эт. ж/д (поз.25) | 10 эт. ж/д (поз.25) | 85 |  |  | 32:28:01:55:01 | №-0012 от17.05.04г. | г. Брянск, мр. Московский.
ООО "Строй-Надежда" | 10 эт., 88 кв. ж/д | 10 эт., 88 кв. ж/д | 8 |  |  | 32:28:042418:0003 | №-28/06/12758 от 30.11.2006г. | г. Брянск, ул. Дзержинского.
ООО "Домострой" | 82-х кв. ж/д (поз.25) | 82-х кв. ж/д (поз.25) | 79 |  |  | 32:28:030501:0017 | №-28/06-2419 от 06.03.2006 | г. Брянск, Советский р-н, мр. 4.
ООО "Домострой" | 146 кв. ж/д (поз.27) | 146 кв. ж/д (поз.27) | 121 |  |  | 32:28:030501:0014 | №-28/06-2419 от 06.03.2006 | г. Брянск, Советский р-н, мр. 4.
ООО "Домострой" | 160 кв. ж/д (поз.26) | 160 кв. ж/д (поз.26) | 0 |  |  | 32:28:030501:0016 | №-28/06-2419 от 06.03.2006 | г. Брянск, Советский р-н, мр. 4.
ООО "СитиИнвестСтрой" | 14 эт., ж/д с ВПП (поз1). | 14 эт., ж/д с ВПП (поз1). | 5 |  |  | 32:28:03-15-17:0032 | №-32:28:03-15-17:0032 | г. Брянск, Советский р-н, ул. Красноармейская 100.
ООО "СитиИнвестСтрой" | 14 эт., ж/д с ВПП (поз2). | 14 эт., ж/д с ВПП (поз2). | 74 |  |  | 32:28:03-15-17:0029 | №-32:28:03-15-17:0029 | г. Брянск, Советский р-н, ул. Красноармейская 100.
ООО "СитиИнвестСтрой" | 14 эт., ж/д с ВПП (поз3). | 14 эт., ж/д с ВПП (поз3). | 101 | 28.12.2007 | 28.12.2007 | 32:28:03-15-17:0028 | №-32:28:03-15-17:0028 | г. Брянск, Советский р-н, ул. Красноармейская 100.
МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 12-14 эт. ж/д | 12-14 эт. ж/д | 23 | 25.01.2008 | 25.01.2008 | 32:28:0306-05:0039 | №-28/07-16098 от 13.11.2007г. | г. Брянск, мр. Славянский, ул. Крахмалева №37
МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 9 эт. ж/д (поз.9) | 9 эт. ж/д (поз.9) | 10 |  |  | 32:28:01-14-70:0010 | №-28/06-07928 от 22.05.2006г. | г. Брянск, мр. Камвольный
МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 5 эт. ж/д | 5 эт. ж/д | 16 |  |  | 32:28:01-46-10:0212 | №-28/06-10519 от 30.08.2006г. | г. Брянск, тер. Военного городка
МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 14 эт. ж/д | 14 эт. ж/д | 30 | 01.02.2008 | 01.02.2008 | 32:28:01-58-05:0073 | №-28/06-07960 от 23.05.2006г. | г. Брянск, проезд Федюнинского №2, корп. 1
ООО "Брянскгорстройсервис" | 14 эт. ж/д | 14 эт. ж/д | 47 |  |  | 32:28:000000:0019 | №-28/06:10529 | г. Брянск, 1-ый проезд Станке-Димитрова
ОАО Ипотечная Корпорация Брянской области | 5 эт. 80-кв. ж/д | 5 эт. 80-кв. ж/д | 19 |  |  | 32:10:36-03-16:0015 | №-10/05-1Ф-1010 от 08.11.2005г. | Брянская обл. , Карачевский р-н, г. Карачев, ул. К. Либкнехта
ОАО Ипотечная Корпорация Брянской области | 24-кв. ж/д | 24-кв. ж/д | 15 |  |  | 32:14:20:16-01:0008 | № 14/07-1С-294 от 30.03.2007г. | Брянская обл. , Комаричский р-н, ул. Парковая
ОАО Ипотечная Корпорация Брянской области | 3-х эт. 36-кв. ж/д | 3-х эт. 36-кв. ж/д | 23 |  |  | 32:01:28-04:18:0031 | №-01/06-1С-641 от 25.08.2006г. | Брянская обл. , Брасовский р-н, п. Локоть, пр-т Ленина, д. 6а
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 5 эт. 75-кв. ж/д | 5 эт. 75-кв. ж/д | 58 |  |  | 32:23:40-06:04:0009 | №-23/06-1Ф-0099 от 26.01.2006г. | Брянская обл. , г. Стародуб, ул. Семашко. д. 24
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 5 эт. 40-кв. ж/д | 5 эт. 40-кв. ж/д | 38 |  |  | 32:24:56-04:04:0032 | 24/06-1С-0779 от 17.08.2006г. | Брянская обл. , п. Суземка, ул. Жукова, 15
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 10-16 эт. ж/д с ВПМ. | 10-16 эт. ж/д с ВПМ. | 175 |  |  | 32:28:04-16:02:008 | №-28/06-1096 от 14.02.2006г. | г. Брянск, Фокинский р-н, пр-т Московский.
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 5 эт. ж/д | 5 эт. ж/д | 39 |  |  | 32:30:01-04:1045 | №-30/08-2С-071 | г. Брянск, г. Клинцы, ул. Л. То-лстого
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 5 эт. ж/д | 5 эт. ж/д | 52 | 22.02.2007 | 22.02.2007 |  |  | Брянская обл. , г. Жуковка, пер. 1-й Майский д. 2
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 3-х эт. 30-кв. ж/д | 3-х эт. 30-кв. ж/д | 30 | 29.11.2007 | 29.11.2007 |  |  | Брянская обл. , г. Климово, ул. Полевая, д. 52.
ООО "СМУ-1 Брянскстрой" | 9 эт. ж/д (поз.3) | 9 эт. ж/д (поз.3) |  |  |  | 32:28:01-08-03:0003 | №-28/07-11764 | г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Литейная 61.
ООО "Инвестстрой" | 10 эт. ж/д | 10 эт. ж/д | 72 |  |  | 32:28:03:-25-04-0018; 32:28:03-25-04:0003; 32:28:03-25-04:0002; 32:28:003-25-04:0016; 32:28:03-25-04:0024; 32:28:03-25-04:0024; 32:28:03-25-04:0004; 32:28:03:-25-04:0022; 32:28:03-25-04:0021; 32:28:03-25-04:0011; 32:28:03-25-04:0007. | №28/06-07145 от 25.04.06г. 28/06-07240 от 27.04.06г.; №28/06-07245 от 27.04.06г.; №28/06-07147 от 25.04.06г.; №28/06-07242 от 27.04.06г.; №28/06-07154 от 25.04.06г.; №28/06-07153 от 25.04.06г.; №28/06-07146 от 25.04.06г. | г. Брянск, ул. Красноармейская поз. 4. 4А
№28/06-07150 от 25.04.2006г.; №28/06-07241 от 27.04.06г.;
ООО "Брянскстройразвитие" | жилой комплекс с ВОП | жилой комплекс с ВОП | 53 |  |  | 32:28:01-55-01:001 | № 28/06-09751 от 28.07.06г. | г. Брянск, Бежицкий р-н, мр. "Московский"
ОАО " ЛИК" | 7 эт. ж/д | 7 эт. ж/д | 12 |  |  | 32:28:03-25-06:0012 | № 28/06-05466 от 29.03.06г. | г. Брянск, пер. Канатный.
ООО "Брянск ГИП" | 9-10 эт. 3-х секционный ж/д | 9-10 эт. 3-х секционный ж/д | 61 |  |  | 32:28:01:46:13:0001:00 | № 32:28:01-46-13:0001 от 02.08.2006г. | г. Брянск, Бежицкий р-н. Объект находится в жилом квартале, ограниченном улицами Молодой Гвардии, Медведева, и пер. Металистов.
ООО "Универсалстрой" | 10 эт. ж/д с ВМ | 10 эт. ж/д с ВМ | 49 |  |  | 32:28:04:25:12:0021 | №-28/07-00040 от 09.01.07г. | г. Брянск, Фокинский р-н, ул. Тухачевского.
ООО "ИНСТРОЙ" | 10 эт. 108 кв. ж/д | 10 эт. 108 кв. ж/д | 106 | 27.12.2007 | 27.12.2007 |  |  | г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина 33.
ООО "ИНСТРОЙ" | 12 эт., ж/д ВП | 12 эт., ж/д ВП | 68 |  |  | 32:28:02:-13-07:0005 | №-28/06-07617 от 10.05.2006г. ; №-28/06-07132 от 24.04.2006г. | г. Брянск, Володарский р-н, ул. Радищева
ООО "ИНСТРОЙ" | 10 эт. 119 кв. ж/д ВП (поз.13) | 10 эт. 119 кв. ж/д ВП (поз.13) | 61 |  |  | 32:28:02-14-17:0019; 32:28:02-14-17:0020; 32:28:02-14-17:0016; 32:28:02-14-17:0018. | №28/06-10531 от 30.08.06г.; №-28/06-10567 от 04.09.06г.; №28/06-0661 от 06.02.06г.; №-28/07-04094 от 21.03.07г. | г. Брянск, Володарский р-н ул. Чернышевского
ООО"Квадрат-Плюс" | 5 эт. ж/д с мансардным этажом | 5 эт. ж/д с мансардным этажом | 100 |  |  | 32:28:04-29-06:0002 | №-28/07-07085 от 18.05.2007г. | г. Брянск, пер. Уральский 10.
ООО "Наш город" | 9-10 ти эт. ж/д перемен. Этаж. | 9-10 ти эт. ж/д перемен. Этаж. | 51 |  |  | 32:28:24:16:08:0003:00 |  | г. Брянск, Фокинский р-н мр. "Мясокомбинат".
ООО "Стройгарант" | 5 эт. ж/д с надстройкой 6-го эт. с ВП | 5 эт. ж/д с надстройкой 6-го эт. с ВП | 60 | 2008-02-18 | 2008-02-18 |  |  | Брянская обл. , г. Клинцы, ул. Мира 44
ООО "ФОРВАРД" | 7 эт. 28 кв.ж/д(поз.2) | 7 эт. 28 кв.ж/д(поз.2) | 14 |  |  | 32:28:03-13-03:0002 | №-28/06-11701 от 26.10.2006г. | г. Брянск, Советский р-н, ул. Малыгина
ООО "ФОРВАРД" | 7 эт. 28 кв.ж/д(поз.2А) | 7 эт. 28 кв.ж/д(поз.2А) | 18 |  |  | 32:28:03-13-03:0002 | №-28/06-11701 от 26.10.2006г. | г. Брянск, Советский р-н, ул. Малыгина
ООО "ФОРВАРД" | 10 эт. ж/д (поз.31А; 31Б) | 10 эт. ж/д (поз.31А; 31Б) | 111 |  |  | 32:28:03-05-08:0001 | №-28/07-01321 от 06.02.2007г. | г. Брянск, 5-й мр.
ОАО "Комплект" | 14 эт. ж/д с ОЦ (поз.3) | 14 эт. ж/д с ОЦ (поз.3) | 42 |  |  | 32:28:04-27-06:0008 | №-617 от 17.02.2005г. | г. Брянск, Фокинский р-н, мр. "Орловский"
ОАО "Комплект" | 10 эт. ж/д с ВМ ( б/с 6Д) поз.5, 6, 4 оч. | 10 эт. ж/д с ВМ ( б/с 6Д) поз.5, 6, 4 оч. | 29 |  |  | 32:28:04-27-05:0005 | №-3852 от 20.11.2003г. | г. Брянск, Фокинский р-н, мр. "Орловский"
ОАО "Комплект" | 9 эт. ж/д с ВП (б/с 5Г) поз.5, 6, 5 оч. | 9 эт. ж/д с ВП (б/с 5Г) поз.5, 6, 5 оч. | 14 |  |  | 32:28:04-27-05:0005 | №-3852 от 20.11.2003г. | г. Брянск, Фокинский р-н, мр. "Орловский"
ОАО "Комплект" | 9 эт. ж/д с ВП (б/с 5В) поз.5, 6, 5 оч. | 9 эт. ж/д с ВП (б/с 5В) поз.5, 6, 5 оч. | 20 |  |  | 32:28:04-27-05:0005 | №-3852 от 20.11.2003г. | г. Брянск, Фокинский р-н, мр. "Орловский"
ООО "Надежда" | 10 эт. ж/д с ВПМ (2оч.) | 10 эт. ж/д с ВПМ (2оч.) | 65 |  |  | 32:28:03:25:01:0010 | №-28/06-11658 от 25.10.2006г. | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 32
ООО "Надежда" | 14эт. ж/д с ВОПМ(3 оч.) | 14эт. ж/д с ВОПМ(3 оч.) | 2 |  |  | 32:28:03:25:01:0011 | №-28/06-11661 от 25.10.2006г. | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 32
ООО "Надежда" | ж/д пер. эт. с ВОПМ | ж/д пер. эт. с ВОПМ | 99 |  |  | 32:28:03:25:03:0002 | №-28/06-2074 от 28.02.2006г. | г. Брянск, ул. Красноармейская поз. 2. 2А
ООО "Надежда" | ж/д пер. эт. с ВОПМ | ж/д пер. эт. с ВОПМ | 2 |  |  | 32:28:03:09:03:0011 | №-28/07-14094 от 04.10.2007г. | г. Брянск, ул. Бежицкая, поз. 14
ООО "БСК" |  |  | 33
ООО "Строитель" | 10 эт., 236-кв.ж/д | 10 эт., 236-кв.ж/д | 118 |  |  | 32:28:04-16-107:0006 | №-28/05-2899 от 28.11.2005г. | г. Брянск, Фокинский р-н, ул. Белобережская
ООО "СМУ СТРОИТЕЛЬ-СЕРВИС" | ж/д пер. эт. с ВОПМ | ж/д пер. эт. с ВОПМ | 26 |  |  | 32:28:01:46:06-0010:00 | №-26/06-152 от 08.08.2006г. | г. Брянск, ул. Металлистов
ЗАО УК "БМЗ" | 14 эт. 84-х кв.ж/д | 14 эт. 84-х кв.ж/д | 75 | 2007-09-28 | 2007-09-28 |  |  | г. Брянск, Московский микрор-н
ВПП- | встроенно-пристроенные помещения | встроенно-пристроенные помещения
ВП- | встроенные помещения | встроенные помещения
ВМ- | встроенный магазин | встроенный магазин
ВОП- | встроенные офисные помещения | встроенные офисные помещения
ОЦ- | офисами в цокольном этаже | офисами в цокольном этаже
ВППМ | встроенно-пристроенные помещения и магазин | встроенно-пристроенные помещения и магазин
ВОПМ- | встроенными офисами и магазинами. | встроенными офисами и магазинами.

## на 010908 кол. дог зарег УФ (3)
Реестр объектов, строящихся на территории Брянской области, с привлечением денежных средств граждан
по состоянию на 01.07.2018г.
№ п/п | Реестровый номер | Дата включения в реестр | Наименование застройщика | Адрес организации | Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.) | Общее кол-во договоров зарегистрированных в УФРС | Зарегистрировано договров с физ. лицами | Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия | Дата заключения первого договора | Срок завершения строительства | Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.) | Перенос сроков ввода объекта в эксплуатацию | Степень готовности объекта | Данные о направл. расход. денеж. средств | Адрес земельного участка
1. | 1.1. | 01.01.2017г | ООО "Строй-Надежда" | 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2 | 145-квартирный ж/д (S=9702,60) | 12 | 12 | № 32-301-3078-2016 от 01.12.2016г до 04.02.2020г | 28.12.2016г | 04.02.2020г | 21.73 | - | 70% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Взлетная
| 1.2. | 01.01.2017г | ООО "Строй-Надежда" | 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2 | Жилой дом поз. 2 Комплекс ж/д поз. 1, 2, 3 (S=4008,98) | 39 | 39 | № 32-301-3040-2016 от 21.10.2016г до 21.10.2020г | 09.12.2016г | 4 квартал 2018г | 93.84 | - | 92% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Фокинский район, ул. Дзержинского
| 1.3. | 01.01.2017г | ООО "Строй-Надежда" | 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2 | Жилой дом поз. 3 Комплекс ж/д поз. 1, 2, 3 (S=3929,93) | 12 | 12 | № 32-301-3040-2016 от 21.10.2016г до 21.10.2020г | 09.12.2016г | 21.10.2020г | 27.77 | - | 35% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Фокинский район, ул. Дзержинского
| 1.4. | 01.01.2017г | ООО "Строй-Надежда" | 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2 | Жилой дом 3 этап со встроенными помещениями (S=8516,82) | 39 | 39 | № RU 32301000-2490 от 12.08.2014г до 12.08.2016г Продление срока действия: 1)02.03.2016-12.11.2017; 2)28.11.2016-12.08.2019 | 26.12.2016г | 2 квартал 2019г | 71.36 | - | 90% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, мкр. Московский, ул. Бурова
| 1.5. | 01.01.2018г | ООО "Строй-Надежда" | 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2 | Жилой дом поз. 3 Комплекс ж/д (S=5745,15) | 3 | 3 | № 32-301-3246-2017 от 21.07.2017г до 21.02.2020г | 12.10.2017г | 21.02.2020г | 5 | - | 15% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Спартаковская
2. | 2.1. | 01.04.2012г | МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 78"б" | 10-ти этажный 180-квартирный ж/д, (поз. 2А) (S=12004,4) | 30 | 167 | № RU 32301000-580 от 11.09.2008г до 11.02.2010г Продление срока действия: 1)11.02.2010-11.08.2012; 2)11.08.2012-16.10.2014; 3)05.02.2014-26.03.2016; 4)05.04.2016-10.02.2017; 5)10.02.2017-25.12.2017; 6)25.12.2017-25.12.2018 | 26.05.2010г | до 31.12.2017г | 219.1 | Перенос сроков (3): с 31.12.2015г на 01.07.2016г; 31.12.2016г; 31.12.2017г | 100% - введен в эксплуатацию в июле 2018г |  | г.Брянск, Володарский район, м-н №4
| 2.2. | 01.05.2014г | МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 78"б" | 14-ти этажный 215-квартирный ж/д, (поз.57) (S=14008,49) | 20 | 11 | № RU 32301000-2135 от 03.07.2013г до 03.05.2015г Продление срока действия: 1)03.05.2015-03.01.2018 | 20.11.2013г | до 31.12.2017г | 94.5 | Перенос сроков (1): с 31.12.2014г на 31.12.2017г | 22% | - | г. Брянск, Советский район, микрорайон №5
| 2.3. | 01.11.2014г | МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 78"б" | 12-ти этажный 120-квартирный ж/д (поз.1) (S=7028,0) | 3 | 27 | № RU 32301000-2457 от 15.07.2014г до 15.09.2015г Продление срока действия: 1)16.09.2015-15.09.2017 | 24.07.2014г | до 31.12.2017г | 86.1 | - | 27% | - | г. Брянск, Бежицкий район, ул. Молодой Гвардии
| 2.4. | 01.11.2014г | МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 78"б" | 12-ти этажный 113-квартирный ж/д (поз.4) (S=5498,42) | 4 | 83 | № RU 32301000-2463 от 22.07.2014г до 25.08.2016г Продление срока действия: 1)09.08.2016-01.07.2018 | 08.08.2014г | до 31.12.2017г | 140.9 | - | 75% | - | г. Брянск, Бежицкий район, ул. Молодой Гвардии
3. | 3.1. | 01.11.2014г | ООО "Брянскстройразвитие" | 214035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 54 | 299-квартирный жилой дом, поз.1 (S=12605,06) | 218 | 169 | № RU 32301000-2426 от 10.06.2014г до 10.06.2017г Продление срока действия: 1)08.06.2017-22.01.2019 | 28.07.2014г | 22.03.2019г | 213.7 | Перенос сроков (2): с 2 кв.2017г на 10.08.2017г; 22.03.2019г | 91% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, ул. Желябова, микрн. "Камвольный"
| 3.2. | 01.04.2015г | ООО "Брянскстройразвитие" | 214035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 54 | 240-квартирный жилой дом поз.1 (S=10106,24) | 238 | 218 | № RU 32301000-2593 от 16.01.2015г до 16.07.2017г Продление срока действия: 1)14.07.2017-31.12.2018 | 12.02.2015г | 28.02.2019г | 272.7 | Перенос сроков (1): с 16.09.2017г на 28.02.2019г | 85% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Степная, 2, строение Б
4. | 4.1. | 01.11.2014г | ООО "ИНСТРОЙ" | 241022, г. Брянск, ул. Пушкина, д.33, оф. 1 | 390-квартирный ж/д со встроенными помещениями (поз.1) (S=26154,75) | 369 | 267 | № RU 32301-2403 от 16.05.2014г до 16.08.2020г (изм. до 10.10.2018) | 30.06.2014г | 30.03.2019г | 689.12 | Перенос сроков (1): с 1 оч. (1-е полугодие 2017г), 2 оч. (2-е полугодие 2018г) на 30.03.2019г | 83% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Степная
| 4.2. | 01.01.2017г | ООО "ИНСТРОЙ" | 241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1 | 89-квартирный ж/д (поз. 2) 2 очередь (S=4731,63) | 71 | 40 | № 32-301-3029-2016 от 05.10.2016г до 05.01.2019г | 14.11.2016г | 05.04.2019г | 107.81 | - | 85% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский р-н, пер. Герцена, в р-не ул. Кольцова и Радищева
| 4.3. | 01.04.2018г | ООО "ИНСТРОЙ" | 241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1 | 222-квтирный ж/д (поз. 1) (S=11658,61) | 55 | 30 | № 32-301-3351-2017 от 08.11.2017г до 08.01.2021г | 16.01.2018г | 30.03.2021г | 99.25 | - | 18% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красный Маяк
5. | 5.1. | 01.01.2017г | ООО "ФОРВАРД" | 241050,г.Брянск, ул. Горького, д.2-а | 14-ти эт. 206-квартирный ж/д поз. 1 (1 очередь) (S=16558,3) | 76 | 55 | № RU 32301000-2370 от 10.04.2014г до 18.10.2017г Продление срока действия: 1)09.06.2016-10.12.2019 | 29.07.2016г | 28.02.2020г | 171.86 | - | 78% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Взлетная
| 5.2. | 01.01.2017г | ООО "ФОРВАРД" | 241050,г.Брянск, ул. Горького, д.2-а | 14-ти эт. 214-квартирный ж/д поз. 2 (2 очередь) (S=16381,75) | 1 | 1 | № RU 32301000-2370 от 10.04.2014г до 03.09.2016г Продление срока действия: 1)09.06.2016-10.12.2020 | 26.12.2016г | 28.02.2021г | 1.4 | - | 55% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Взлетная
| 5.3. | 01.01.2017г | ООО "ФОРВАРД" | 241050,г.Брянск, ул. Горького, д.2-а | 14-ти эт. 206-квартирный ж/д поз. 3 (3 очередь) (S=16558,26) | 7 | 7 | № RU 32301000-2510 от 09.09.2014г до 21.03.2018г Продление срока действия: 1)09.06.2016-09.12.2023 | 26.12.2016г | 28.02.2022г | 21.7 | - | 15% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Взлетная
6. | 6.1. | 01.01.2017г | ООО "УСК "Надежда" | 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11 | Ж/д со встроенными помещениями поз.9 (S=7281,81) | 92 | 87 | № 32-502313-637-2016 от 09.09.2016г до 09.09.2021г | 20.10.2016г | 4 квартал 2018г | 133.5 | - | 93% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Брянский район, мкр. "Сосновый бор", поз. 9
| 6.2. | 01.01.2017г | ООО "УСК "Надежда" | 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11 | Ж/д со встроенными помещениями поз.9а (S=7279,13) | 41 | 41 | № 32-502313-636-2016 от 09.09.2016г до 09.09.2021г | 01.11.2016г | 2 квартал 2019г | 79.2 | - | 77% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Брянский район, мкр. "Сосновый бор", поз. 9а
7. | 7.1. | 01.10.2015г | ООО "Творец" | 241519, Брянская обл., п.Путевка, ул. Центральная, д.1 Д | 10-ти эт. 189-квартирный ж/д, поз.4 (S=9654,46) | 117 | 104 | № RU 32502000-480 от 05.12.2013г до 05.03.2015г Продление срока действия: 1)05.03.2015-05.01.2019 | 11.08.2015г | 4 квартал 2018г | 169.2 | - | 95% | не целевого использ. не выявлено | Брянский район, п. Путевка
| 7.2. | 01.01.2017г | ООО "Творец" | 241519, Брянская обл., п.Путевка, ул. Центральная, д.1 Д | 10-ти эт. 196-квартирный ж/д (поз. 3) (S=9654,46) | 2 | 2 | № 32-502000-86 от 16.04.2014г до 16.08.2015г Продление срока действия: 1)16.08.2015-31.12.2018 | 08.12.2016г | 3 квартал 2019г | 3.2 | - | 50% | не целевого использ. не выявлено | Брянский район, п. Путевка
8. | 8.1. | 01.10.2017г | ООО "Специализированный застройщик Солнечный" | 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 415 | 13-ти эт. ж/д, 130 кв., 1 очередь, поз.10 (S=8119,9) | 55 | 52 | № RU 32301000-420 от 16.05.2008г до 16.08.2010г Продление срока действия: 1)16.08.2010-30.03.2013; 2)02.02.2015-02.02.2017; 3)07.11.2017-02.04.2018; 4) 02.04.2018- 31.12.2018 | 31.05.2017г | 2 квартал 2019г | 71.11 | Перенос сроков (1): с 30.06.2018г на 2 кв. 2019г | 89% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, м/р №5
9. | 9.1. | 01.04.2016г | ООО "ПРЕМИУМ ПРОЕКТ" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, оф. 905 | 193-квартирный ж/д поз.1 1 очередь (S=10901,22) | 7 | 4 | № RU 32001000-2314 от 24.12.2013г до 24.05.2015г Продление срока действия: 1)20.01.2016г-24.05.2017г; 2)28.03.2017г-24.01.2019г | 04.03.2016г | 24.07.2019г | 41.89 | Перенос сроков (2): с 24.08.2017г на 24.01.2019г; 24.07.2019г | 73% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон по ул. Флотской, поз.1
| 9.2. | 01.01.2017г | ООО "ПРЕМИУМ ПРОЕКТ" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, оф. 905 | 120-квартирный ж/д поз. 12 1 очередь (S=7859,55) | 11 | 11 | № RU 32301000-2303 от 24.12.2013г до 24.08.2014г Продление срока действия: 1)30.07.2014-30.12.2015; 2)25.09.2015-30.12.2016; 3)04.10.2016-24.02.2020 | 28.12.2016г | 31.12.2018г | 19.75 | - | 81% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон по ул. Флотской, поз. 12
| 9.3. | 01.01.2017г | ООО "ПРЕМИУМ ПРОЕКТ" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, оф. 905 | 576-квартирный ж/д поз. 14 1 очередь (S=35535,01) | 1 | 1 | № RU 32301000-2316 от 24.12.2013г до 24.11.2015г Продление срока действия: 1)20.12.2016-27.03.2020 | 30.12.2016г | 27.06.2020г | 1.2 | - | 5% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон по ул. Флотской, поз. 14
| 9.4. | 01.01.2017г | ООО "ПРЕМИУМ ПРОЕКТ" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, оф. 905 | 160-квартирный ж/д поз. 15 1 очередь (S=10494,77) | 1 | 1 | № RU 32301000-2304 от 24.12.2013г до 24.09.2014г Продление срока действия: 1)17.10.2014-31.12.2016; 2)09.12.2016-12.02.2018; 3) 02.02.2018-24.03.2020 | 30.12.2016г | 24.09.2020г | 1.3 | Перенос сроков (1): с 31.05.2018г на 24.09.2020г | 5% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, пойма реки Десна, ул. Флотская
| 9.5. | 01.01.2017г | ООО "ПРЕМИУМ ПРОЕКТ" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, оф. 905 | 120-квартирный ж/д поз. 16 1 очередь (S=7907,97) | 1 | 1 | № RU 32301000-2305 от 24.12.2013г до 24.09.2014г Продление срока действия: 1)17.10.2014г-31.12.2016г; 2)29.07.2016г-12.02.2018г; 3)12.02.2018-24.03.2020 | 28.12.2016г | 24.09.2020г | 1.3 | Перенос сроков (1): с 12.05.2018г на 24.09.2020г | 5% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон по ул. Флотской
| 9.6. | 01.01.2017г | ООО "ПРЕМИУМ ПРОЕКТ" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, оф. 905 | 300-квартирный ж/д поз. 17 1 очередь (S=15409,52) | 1 | 1 | № RU 32301000-2306 от 24.12.2013г до 24.09.2014г Продление срока действия: 1)17.10.2014г-31.12.2016г; 2)22.12.2016г-27.03.2020г | 30.12.2016г | 27.06.2020г | 1.3 | - | 5% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон по ул. Флотской
| 9.7. | 01.01.2017г | ООО "ПРЕМИУМ ПРОЕКТ" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, оф. 905 | 390-квартирный ж/д поз. 19 1 очередь (S=17775,31) | 1 | 1 | № RU 32301000-2307 от 24.12.2013г до 24.10.2014г Продление срока действия: 1)17.10.2014г-31.12.2016г; 2)22.12.2016г-24.03.2019г | 29.12.2016г | 24.06.2019г | 1.8 | - | 5% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон по ул. Флотской
10. | 10.1. | 01.10.2016г | ОАО "Комплект" | 241020, г. Брянск, ул. Тухачевского, д.8 | 16-ти этажный ж/д со встроено-пристроенными нежилыми помещениями (S=26158,98) | 113 | 88 | № RU 32301000-2528 от 22.09.2014г до 22.09.2018г | 19.07.2016г | Срок ввода - 22.09.2018г, срок передачи - 22.11.2018г | 176.4 | - | 93% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Фокинский район, микрорайон "Мясокомбинат"
| 10.2. | 01.07.2017г | ОАО "Комплект" | 241020, г. Брянск, ул. Тухачевского, д.8 | 100-квартирный ж/д (S=4371,6) | 5 | 2 | № 32-301-2967-2016 от 27.06.2016г до 27.02.2018г Продление срока действия: 1)18.04.2017-27.12.2018; 2)30.11.2017-27.07.2019 | 30.06.2017г | Срок ввода - 27.07.2019г, срок передчи - 27.09.2019г | 6.3 | Перенос сроков (1): с 27.12.2018г на 27.07.2019г | 93% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский район, ул. Радищева
11. | 11.1. | 01.01.2014г | ООО "Евро Строй" | 241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 30, оф. 102 | 74-квартирный ж/д переменной этажности (4,5 этажей) с нежилыми помещениями (S=3601,17) | 74 | 74 | № 32-301-3264-2017 от 31.07.2017г до 31.07.2020г | 19.03.2012г | 3 квартал 2020г (до 31.07.2020г) | 84.62 | - | 91% | не целевого использ. не выявлено | г.Брянск, Советский район, ул.Гражданская,21,23, ул. Гражданская, прилегающая к участку 21, ул. Луначарского, 36
12. | 12.1. | 01.04.2017г | ООО СКФ "Комфорт" | г.Брянск ул. Крыловская, д. 3-а | 671 -квартирный ж/д (поз. 7) (S=15483,8) | 90 | 90 | № 32-301-3111-2016 от 30.12.2016г до 30.12.2019г | 27.03.2017г | не позднее 01.06.2019г | 140 | - | 20% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова
13. | 13.1. | 01.10.2016г | ООО " Домострой" | 241012,г.Брянск, ул.Камозина, д.38 | 90-квартирный 10-ти этажный ж/д (S=4977,40) | 59 | 49 | № 32-502305-513-2016 от 27.05.2016г до 02.03.2017г Продление срока действия: 1)15.02.2017-27.07.2018 | 30.05.2012г (бывший застройщик ООО "АМК") | Июнь 2018г | 76.9 | - | 98% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ул. Выставочная, д. 1 А (бывший застройщик ООО "АМК"
14. | 14.1. | 01.05.2013г | ООО " Горожанин" | 241050, г.Брянск, ул.Ромашина, д.32 | 1-й этап строительства комплекса 99-квартирн. ж/д (S=6272,94) | 10 | 10 | № RU 32301000-2461 от 17.07.2014г до 17.07.2017г Продление срока действия: 1)21.12.2015-21.12.2018 | 23.10.2012г | 3 квартал 2017г | 86.9 | Перенос сроков (5): с 01.07.2014г на 4 кв. 2014г; 20.07.2015г; 20.09.2016г; 4 кв. 2016г; 3 кв. 2017г | Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 21.09.2017 № 32-301-1273-2011) |  | г.Брянск, Советский район, ул.Крахмалева
15. | 15.1. | 01.04.2016г | АО "ЛИК" | Брянский район,п.Супонево, ул.Ленина, д. 131А | 82-квартирный ж/д поз. 5 (S=4700,36) | 81 | 26 | № 32-301-2860-2016 от 29.01.2016г до 29.12.2018г | 29.03.2016г | 31.03.2019г | 154.29 | Перенос сроков (1): с 4 кв.2018г на 31.03.2019г | Жилой дом введен в эксплуатацию в 2017 году |  | г. Брянск, Советский район, ул. Степная, о/д 4, ул. Бежицкая, уч. 27
16. | 16.1. | 01.04.2012г | ООО "Техномикс" | 241035,г.Брянск, ул. Ульянова, д.37Б | 16 эт. 225-квартирный ж/д поз.26 (S=21617,55) (1 очередь S=6924,3) | 224 | 184 | № RU 32301000-1132 от 28.07.2010г до 28.05.2012г Продление срока действия: 1)18.04.2011-28.01.2014; 2)27.11.2013-29.01.2016; 3)25.06.2015-25.11.2016; 4)23.09.2016-25.12.2017; 5)24.10.2017-01.09.2018 | 04.08.2011г | 1-я очередь- 17.08.2018г; 2-я очередь-31.12.2018г; 3-я очередь- 31.12.2018г | 543.03 | Перенос сроков (6): с 1 кв.2014г на 1 кв. 2016г; 4 кв. 2016г; с25.08.2017-по 25.12.2017г; 4 кв. 2017г; 3-4 кв. 2018г | 1-я оч. 99%; 2-я оч. 85%; 3-я оч. 80% | - | г.Брянск, мкр.Московский, поз.26
17. | 17.1. | 01.01.2017г | АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ" | 241035,г.Брянск, ул.Майской стачки, д.1 | 10-ти эт. 45-квартирный ж/д 2-я очередь (S=3089,32) | 31 | 24 | № 32-301-3055-2016 от 09.11.2016г до 09.09.2018г Продление срока действия: 1)21.08.2017-09.11.2018 | 16.12.2016г | 09.09.2019г | 58.83 | Перенос сроков (1): с 30.09.2018г на 09.09.2019г | 89% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Вильямса, 2, 4
| 17.2. | 01.01.2017г | АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ" | 241035,г.Брянск, ул.Майской стачки, д.1 | 10-ти эт. 45-квартирный ж/д 3-я очередь (S=3059,24) | 3 | 3 | № 32-301-3055-2016 от 09.11.2016г до 09.09.2018г Продление срока действия: 1)21.08.2017-09.11.2018 | 27.12.2016г | 09.09.2019г | 2.9 | Перенос сроков (1): с 30.09.2018г на 09.09.2019г | 45% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Вильямса, 2, 4
| 17.3. | 01.01.2017г | АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ" | 241035,г.Брянск, ул.Майской стачки, д.1 | 17-ти эт. 89-квартирный ж/д 3-я очередь (S=5812,01) | 45 | 42 | № 32-301-3104-2016 от 23.12.2016г до 29.11.2018г Продление срока действия: 1)05.05.2017-10.03.2019 | 30.12.2016г | 31.05.2019г | 149.16 | Перенос сроков (1): с 31.12.2018г на 31.05.2019г | 75% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Вали Сафроновой, ул. Бондаренко, ул. Дуки
| 17.4. | 01.01.2017г | АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ" | 241035,г.Брянск, ул.Майской стачки, д.1 | 16-ти эт. 130-квартирный ж/д 4-я очередь (S=7330,10) | 32 | 31 | № 32-301-3104-2016 от 23.12.2016г до 29.11.2018г Продление срока действия: 1)05.05.2017-10.03.2019 | 30.12.2016г | 31.05.2019г | 80.78 | Перенос сроков (1): с 31.12.2018г на 31.05.2019г | 49% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Вали Сафроновой, ул. Бондаренко, ул. Дуки
| 17.5. | 01.01.2014г | АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ" | 241035,г.Брянск, ул.Майской стачки, д.1 | 19-ти эт. 172-квартирный ж/д поз. 22Б, 2 очередь, 2, 3, 4 этапы стр-ва) (S=5138,1) | 12 | 2 | № RU 32301000-469 от 11.06.2008г до 30.07.2010г Продление срока действия: 1)16.03.2011-30.07.2012; 2)10.08.2012-10.09.2014; 3)05.08.2014-01.10.2015; 4)25.09.2015-01.10.2016; 5)30.09.2016-01.10.2017; 6)01.08.2017-01.03.2019 | 16.12.2013г | 31.12.2020г | 107.73 | Перенос сроков (2): с 31.12.2018г на 31.12.2019г; 31.12.2020г | 72% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, д/н, уч. 16
| 17.6. | 01.04.2017г | АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ" | 241035,г.Брянск, ул.Майской стачки, д.1 | Многоквартирный жилой дом поз. 7 (XVI этап комплексного освоения) (S=8289,96) | 65 | 55 | № 32-301-3084-2016 от 08.12.2016г до 23.05.2018г Продление срока действия: 1)13.11.2017-08.06.2019 | 29.12.2016г | 31.12.2019г | 124.45 | - | 20% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
| 17.7. | 01.04.2017г | АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ" | 241035,г.Брянск, ул.Майской стачки, д.1 | Одноквартирный ж/д тип "таунхаус" (поз. 2.1-2.13) (S=3179,66) | 1 | 1 | № 32-301-2945-2016 от 27.05.2016г до 27.10.2017г Продление срока действия: 1)05.06.2017-27.10.2020 | 29.12.2016г | 31.12.2018г | 9.3 | - | 33% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
18. | 18.1. | 01.01.2017г | АНО "Брянский областной жилищный фонд" | 241050, г. Брянск, ул. Ромашина, д.6 | 120-квартирный ж/д поз. 2 (S=6886,54) | 37 | 37 | № 32-502305-715-2016 от 01.12.2016г до 01.07.2018г Продление срока действия: 1) до 01.12.2018 | 27.12.2016г | Июль 2019г | 58.18 | Перенос сроков (1): с июля 2018г на июль 2019г | 79% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл. Брянский район, п.Мичуринский
19. | 19.1. | 01.11.2016г | ООО "Светал" | 241047, г. Брянск, ул. Димитрова, д.46а | 165-квартирный многоэтажный ж/д (S=7433,76) | 81 | 81 | № 32-301-2986-2016 от 26.07.2016г до 26.07.2019г | 12.08.2016г | Июль 2019г | 115.6 | - | 88% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, пересечение с ул. Горбатова, ул. Советская
20. | 20.1. | 01.01.2017г | ООО "Светал32" | 241047, г. Брянск, ул. Димитрова, д.46а, оф. 208 | 146-квартирный ж/д поз. 1 (1-й этап строительства) (S=7399,03) | 2 | 2 | № 32-301-3091-2016 от 12.12.2016г до 12.12.2020г | 12.12.2016г | 1 квартал 2021г | 2.853 | - | 28% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Крахмалева
| 20.2. | 01.07.2017г | ООО "Светал32" | 241047, г. Брянск, ул. Димитрова, д.46а, оф. 208 | 130-квартирный ж/д поз. 2 (2-й этап строительства) (S=6306,90) | 2 | 2 | № 32-301-3155-2017 от 03.04.2017г до 03.04.2022г | 04.05.2017г | 2 квартал 2022г | 2.835 | - | 20% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Костычева
21. | 21.1. | 01.10.2016г | ООО " СМУ СТРОИТЕЛЬ-СЕРВИС" | 241035, г.Брянск, ул.Промышленная, д.3 | 78-квартирный многоэтажный ж/д (1-я очередь) (S=4830,0) | 50 | 29 | № 32-301-2963-2016 от 22.06.2016г до 22.01.2019г | 14.09.2016г | 1 квартал 2019г | 93 | - | 79% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, ул. Куйбышева, 118
| 21.2. | 01.01.2017г | ООО " СМУ СТРОИТЕЛЬ-СЕРВИС" | 241035, г.Брянск, ул.Промышленная, д.3 | 84-квартирный ж/д с нежилыми помещениями общ. назначения (2-я очередь) (S=5735,85) | 30 | 22 | № 32-301-3036-2016 от 17.10.2016г до 17.05.2020г | 2016-12-02 | 2 квартал 2020г | 62 | - | 43% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, ул. Куйбышева, 118
| 21.3. | 01.01.2017г | ООО " СМУ СТРОИТЕЛЬ-СЕРВИС" | 241035, г.Брянск, ул.Промышленная, д.3 | 117-квартирный ж/д с нежилыми помещениями общ. назначения (3-я очередь) (S=7197,81) | 1 | 1 | № 32-301-3048-2016 от 01.11.2016г до 01.11.2019г | 2016-12-12 | 4 квартал 2022г | 1 | Перенос сроков (1): с 4 кв. 2019г на 4 кв. 2022г | 24% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, ул. Куйбышева, 118
22. | 22.1. | 01.01.2016г | ООО "СК Речное" | 241035, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65 | Многоэтажный 228-квартирный ж/д поз.6 (1 оч.) (S=9054,23) | 160 | 160 | № RU 32301000-2344 от 07.02.2014г до 07.06.2017г Продление срока действия: 1)18.04.2017-07.06.2019 | 21.12.2015г | 4 квартал 2018г | 162.24 | Перенос сроков (2): с декабря 2016г на 2 кв. 2017г; 4 кв. 2018г | 91% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский район, (район морской школы ДОСААФ)
| 22.2. | 01.04.2017г | ООО "СК Речное" | 241035, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65 | Многоэтажный 218-квартирный ж/д поз.6 (2 оч.) (S=9295,55) | 160 | 160 | № RU 32301000-2344 от 07.02.2014г до 07.06.2017г Продление срока действия: 1)18.04.2017-07.06.2019 | 29.12.2016г | 4 квартал 2018г | 172.33 | Перенос сроков (1): с 2 кв.2017г на 4 кв. 2018г | 73% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский район, (район морской школы ДОСААФ)
23. | 23.1. | 01.07.2017г | ООО "Мегаполис-Строй" | 241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22 | 60-квартирный ж/д (поз. 11) (S=4569,4) | 58 | 58 | № 32-502312-159-2017 от 31.05.2017г до 31.12.2018г | 28.06.2017г | 31.03.2019г | 154.56 | - | 90% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Брянский р-н, мкр. Мегаполис-Парк
| 23.2. | 01.07.2017г | ООО "Мегаполис-Строй" | 241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22 | 90-квартирный ж/д (поз. 14) (S=6956,2) | 86 | 86 | № 32-502312-62-2017 от 20.03.2017г до 20.11.2018г | 19.05.2017г | 28.02.2019г | 242.23 | - | 79% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Брянский р-н, мкр. Мегаполис-Парк, уч. 10
| 23.3. | 01.07.2017г | ООО "Мегаполис-Строй" | 241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22 | 108-квартирный ж/д (1 очередь) (S=7371,36) | 56 | 56 | № 32-301-3198-2017 от 09.06.2017г до 09.06.2019г | 29.06.2017г | 10.09.1019г | 123.99 | - | 68% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский р-н, Радищева, уч. 18
| 23.4. | 01.01.2018г | ООО "Мегаполис-Строй" | 241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22 | 105-квартирный ж/д (поз.13) (S=6526,35) | 89 | 89 | № 32-502312-273-2017 от 30.08.2017г до 30.04.2019г | 17.11.2017г | 28.02.2019г | 191.14 | - | 63% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Брянский р-н, мкр. Мегаполис-Парк, уч. 9
| 23.5. | 01.07.2018г | ООО "Мегаполис-Строй" | 241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22 | 303-квартирный ж/д (поз. 19) (S=19658,37) | 22 | 22 | № 32-502312-412-2017 от 26.12.2017г до 26.12.2019г | 04.04.2018г | 28.02.2019г | 43.18 | - | 15% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Брянский р-н, мкр. Мегаполис-Парк, уч. 14
| 23.6. | 01.07.2018г | ООО "Мегаполис-Строй" | 241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22 | 125-квартирный ж/д (2 очередь) (S=7663,78) | 4 | 4 | № 32-301-3373-2017 от 18.12.2017г до 18.07.2020г | 15.06.2018г | 10.09.2019г | 2.26 | - | 5% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский р-н, ул. Радищева, уч. 18
24. | 24.1. | 01.01.2017г | ООО "Сити-Строй" | 241020, г. Брянск, проезд Московский, д.10 | 15-ти эт. ж/д поз. 1, 2, 3 (3 очередь) (S=1757,6) | 7 | 2 | № 32-301-2976-2016 от 05.07.2016г до 05.04.2017г | 18.11.2016г | 4 квартал 2018г | 39.2 | - | 63% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
25. | 25.1. | 01.04.2015г | ООО "ЖК Речной" | 241037, г. Брянск, ул. Дуки, д.65 | 147-квартирный многоэтажный ж/д (поз.8) (S=7023,26) | 1 | 1 | № RU 32301000-2379 от 25.04.2014г до 25.05.2017г Продление срока действия: 1)18.04.2017-25.10.2018 | 28.01.2015г | 25.10.2018г | 1.161 | Перенос сроков (1): с 2 кв.2017г на 25.10.2018г | 15% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский район (район морской школы ДОСААФ)
26. | 26.1. | 01.04.2015г | ООО "СтройГарант" | 241037, г. Брянск, ул. Крахмалева, д.29А, кв.28 | 16-ти эт. 195-квартирный ж/д (2-я очередь) (S=12411,60) | 175 | 169 | № RU 32301000-2615 от 06.02.2015г до 06.08.2018г Продление срока действия: 1)17.07.2018-28.04.2019 | 20.03.2015г | 28.04.2019г | 371.8 | Перенос сроков: (1): с 01.08.2018г на 28.04.2019г | 87% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Степная
27. | 27.1. | 01.01.2017г | ООО "Универсалстрой" | 241020, г. Брянск, ул. Льговская, д. 2 А | 9-ти эт. 144-квартирный ж/д поз.3 (S=7963,65) | 6 | 6 | № RU 32301000-2326 от 30.12.2013г до 30.01.2016г Продление срока действия: 1)11.03.2016-11.04.2018 2)29.01.2018-01.06.2019 | 13.12.2016г | 2 квартал 2019г | 7 | Перенос сроков (1): с 2 кв.2018г на 2 кв.2019г | 42% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский район, ул. Горняков
28. | 28.1. | 01.07.2015г | ООО "Инвесткапитал" | 241037, г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 2 | Многоэтажный 288-квартирный ж/д поз.9 (S=14768,28) | 177 | 177 | № 32301000-2666 от 20.04.2015г до 20.01.2018г Продление срока действия: 1)06.03.2017-20.07.2019 | 08.06.2015г | 2 квартал 2019г | 301.1 | Перенос сроков (1): с 3 кв.2016г на 1 кв. 2018г; 2 кв. 2019г | 58% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
29. | 29.1. | 01.01.2017г | ООО "БСК" | 241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А | Комплекс многоквартирных жилых домов поз. 2 (S=5342,60) | 23 | 23 | № 32-301-3102-2016 от 20.12.2016г до 20.10.2018г Продление срока действия: 1)11.04.2017г-20.06.2019г | 21.12.2016г | 1 квартал 2019 г | 92 | Перенос сроков (1): с 4 кв.2018г на 1 кв. 2019г | 45% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
| 29.2. | 01.10.2017г | ООО "БСК" | 241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А | Комплекс многоквартирных жилых домов поз. 1 (S=5342,60) | 1 | 1 | № 32-301-3170-2017 от 24.04.2017г до 24.02.2019г | 26.06.2017г | 1 квартал 2019 г | 1 | - | 8% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
| 29.3. | 01.01.2018г | ООО "БСК" | 241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А | 119 квартирный ж/д поз. 11 (S=5202,06) | 79 | 79 | № 32-301-3307-2017 от 12.09.2017г до 12.10.2018г | 13.10.2017г | 4 квартал 2018г | 105 | - | 68% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
| 29.4. | 01.07.2018г | ООО "БСК" | 241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А | 119-квартирный ж/д поз. 12 (S=5225,34) | 14 | 14 | № 32-301-3416-2018 от 12.03.2018г до 12.09.2019г | 13.10.2017г | 12.03.2020г | 21 | - | 10% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
30. | 30.1. | 01.11.2014г | ООО "Унечское ПМК-226" | Брянская область, г. Унеча, ул. Октябрьская, д.17 | 100-квартирный ж/д (S=5271) | 11 | 11 | № RU 32527101-723 от 27.05.2014г до 27.05.2016г Продление срока действия: 1)30.05.2015-27.05.2018; 2) до 27.08.2018 | 07.07.2014г | 4 квартал 2018г | 17.1 | Перенос сроков (3): с 2 кв.2016г на 2 кв. 2018г; 3 кв. 2018г; 4 кв. 2018г | 85% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, г. Унеча, ул. Первомайская, д.11а
31. | 31.1. | 01.01.2017г | ООО "Брянский строительный трест" | 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11 | 158-квартирный ж/д со встроенными помещениями поз. 1 (2 и 3 градостроительный комплекс) (S=6829,65) | 1 | 1 | № RU 32-502305-731-2016 от 16.12.2016г до 16.12.2021г | 30.12.2016г | 2 квартал 2020г | 1.3 | Перенос сроков (1): с 2 кв. 2019г на 2 кв. 2020г | 12% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский (2 и 3 градостроительный комплекс)
| 31.2. | 01.01.2017г | ООО "Брянский строительный трест" | 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11 | 158-квартирный ж/д со встроенными помещениями поз. 2 (2 и 3 градостроительный комплекс) (S=7181,51) | 1 | 1 | № 32-502305-732-2016 от 16.12.2016г до 16.12.2021г | 30.12.2016г | 2 квартал 2020г | 1.1 | Перенос сроков (1): с 2 кв. 2019г на 2 кв. 2020г | 12% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский (2 и 3 градостроительный комплекс)
32. | 32.1. | 01.04.2015г | ООО "ТД БЕТОН" | г. Брянск, ул. Литейная, д. 36А, оф. 511 | Блокированный ж/д на 5 балконов | 2 | 0 | № RU 32301000-2419 от 05.06.2014г | Ежеквартальная отчетность застройщиком не предоставлена |  |  | Перенос сроков (1): с 3 кв.2015г на 05.01.2018г | 17,8 | - | г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая, д. 96
33. | 33.1. | 01.10.2015г | ЗАО "Монолитстрой" | 241035, г. Брянск, ул. Протасова, д. 1а | 94-квартирный многоэтажный ж/д (S=5302,58) | 54 | 43 | № 32-301-2979-2016 от 12.07.2016г до 12.07.2019г | 06.10.2016г | до 30.12.2018г | 97.8 | - | 79% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Фокинский район, ул. Олега Кошевого, о/д 77
| 33.2. | 01.01.2017г | ЗАО "Монолитстрой" | 241035, г. Брянск, ул. Протасова, д. 1а | 109-квартирный ж/д поз. 3 (S=4738,31) | 42 | 35 | № 32-301-3081-2016 от 07.12.2016г до 07.12.2019г | 26.12.2016г | до 30.03.2019г | 55.2 | - | 62% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Фокинский район, пер. Менжинского
34. | 34.1. | 01.04.2016г | ООО "Консул" | г. Брянск, Московский переулок, д. 3А | 208-квартирный ж/д со встр.-пристр. помещ. (S=14255,69) | 110 | 89 | № 32-301-2774-2015 от 15.09.2015г до 15.04.2018г Продление срока действия: 1)13.04.2018-08.03.2019 | 13.01.2016г | 4 квартал 2018г | 347.8 | - | 83% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Дуки
35. | 35.1. | 01.01.2017г | ООО "Стройдом-ХХI" | 241031, г. Брянск, ул. Речная, д. 99А | 144-квартирный многоэтажный ж/д 1 очередь (S=6768,16) | 27 | 22 | № 32-301-3067-2016 от 24.11.2016г до 24.11.2020г | 28.12.2016г | 24.11.2020г | 51.6 | - | 47% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский район, ул. Есенина
36. | 36.1. | 01.01.2017г | ООО "СтройГрад" | 243144, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Первомайская, 57 а | 162-квартирный 9-ти эт. ж/д (S=7030,79) | 44 | 38 | № 32-30-3000-123-2016 от 03.10.2016г до 03.09.2018г | 07.12.2016г | 01.07.2019г | 72.5 | Перенос сроков (1): с 01.07.2018г на 01.07.2019г | 51% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 70
37. | 37.1. | 01.01.2017г | ООО "Госстройинвест" | 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67 | 169-квартирный ж/д со встроенными помещениями поз.2 (3-й этап стр-ва) (S=6784,73) | 1 | 1 | № 32301000-2613 от 06.02.2015г до 06.02.2018г Продление срока действия: 1)30.10.2017-06.02.2020 | 14.12.2016г | 01.08.2020г | 1.3 | Перенос сроков (1): с 06.02.2018г на 01.08.2020г | 11% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, пересечение ул. Красноармейская и Брянского Фронта
38. | 38.1. | 01.01.2017г | ООО "Стройналадка" | 241520, Брянская обл., Брянский р-н, п. Супонево, пер. Комсомольский, д. 5 Б | 40-квартирный 4-х эт. ж/д (S=2436,12) | 32 | 32 | № 32-502302-683-2016 от 31.10.2016г до 31.04.2018г Продление срока действия: 1)12.04.2018-10.08.2018 | 23.12.2016г | Сентябрь-октябрь 2018г | 54.2 | Перенос сроков (1): с июня 2018г на сентябрь-октябрь 2018г | 99% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Брянский район, д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 4 В
39. | 39.1. | 01.01.2017г | ООО "Касабланка" | 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, оф. 324 | Клубный квартал "Гринвуд" одноквартирные блокированные дома (поз. 1.1-1.8) (S=2091,62) | 1 | 1 | № 32-301-2839-2015 от 17.12.2015г до 17.12.2018г | 29.12.2016г | до 31.12.2018г | 12 | Перенос сроков (1): с 17.12.2017г на 31.12.2018г | 67% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
| 39.2. | 01.01.2017г | ООО "Касабланка" | 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, оф. 324 | Клубный квартал "Гринвуд" Многоквартииный ж/д (поз. 3.1) (S=1347,19) | 9 | 9 | № 32-301-2865-2016 от 05.02.2016г до 05.02.2017г Продление срока действия: 1)20.10.2016-05.07.2018; 2)27.04.2018-05.01.2019 | 11.11.2016г | до 31.03.2019г | 28 | Перенос сроков (2): с 05.07.2018г на 30.09.2018г; 31.03.2019г | 97% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
| 39.3. | 01.01.2017г | ООО "Касабланка" | 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, оф. 324 | Клубный квартал "Гринвуд" Многоквартииный ж/д (поз. 3.2) (S=1350,74) | 7 | 7 | № 32-301-2866-2016 от 05.02.2016г до 05.02.2017г Продление срока действия: 1)20.10.2016-05.07.2018; 2)27.04.2018-05.01.2019г | 18.10.2016г | до 31.03.2019г | 25 | Перенос сроков (2): с 05.07.2018г на 30.09.2018г; 31.03.2019г | 97% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
| 39.4. | 01.01.2017г | ООО "Касабланка" | 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, оф. 324 | Клубный квартал "Гринвуд" Многоквартииный ж/д (поз. 4.3.) (S=1920,28) | 9 | 9 | № 32-301-2867-2016 от 05.02.2016г до 05.04.2017г Продление срока действия: 1)20.10.2016-05.09.2018; 2)09.07.2018-05.01.2019 | 11.11.2016г | до 31.03.2019г | 29 | Перенос сроков (2): с 05.09.2018г на 30.09.2018г; 31.03.2019г | 91% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
| 39.5. | 01.01.2017г | ООО "Касабланка" | 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, оф. 324 | Клубный квартал "Гринвуд" Многоквартииный ж/д (поз. 4.4.) (S=1949,25) | 11 | 7 | № 32-301-2868-2016 от 05.02.2016г до 05.04.2017г Продление срока действия: 1)20.10.2016-05.09.2018; 2)09.07.2018-05.01.2019 | 11.11.2016г | до 31.03.2019г | 33 | Перенос сроков (2): с 05.09.2018г на 30.09.2018г; 31.03.2019г | 91% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
40. | 40.1. | 01.01.2017г | ООО "Перспектива" | 241007, г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 206А | 72-квартирный ж/д (S=3218,75) | 44 | 44 | № 32-301-3034-2016 от 07.10.2016г до 07.06.2018г | 22.11.2016г | 3 квартал 2018г | 63.1 | - | 100% (дом введен в эксплуатацию в июле 2018г) |  | г. Брянск, Советский район, пер. 2-й Спартаковский
| 40.2. | 01.07.2017г | ООО "Перспектива" | 241007, г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 206А | 120-квартирный ж/д поз. 1 1 очередь (S=6435,60) | 1 | 1 | № 32-301-3184-2017 от 23.05.2017г до 23.10.2019г | 30.06.2017г | 2 квартал 2020г | 1.7 | - | 3% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 59
41. | 41.1. | 01.01.2017г | ООО "Готика" | 241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 11 | 40-квартирный ж/д поз. 35 (1-я очередь) (S=2311,43) | 11 | 6 | № RU 32307000-07-2016 от 01.09.2016г до 01.09.2018г Продление срока действия: 1)26.02.2018г-27.12.2018г | 25.11.2016г | 30.09.2018г | 15.2 | Перенос сроков (1): с 30.12.2017г на 30.09.2018г | 95% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Дятьковский район, г. Фокино, ул. Карла Маркса, поз. 35
| 41.2. | 01.07.2018г | ООО "Готика" | 241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 11 | 60-квартирный ж/д поз. 35 (2-я очередь) (S=3164,7) | 2 | 1 | № 32-307-02-2018 от 05.02.2018г до 27.12.2018г | 16.04.2018г | 4 квартал 2018г | 1.9 | - | 1% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Дятьковский район, г. Фокино, ул. Карла Маркса, поз. 35
42. | 42.1. | 01.01.2017г | ООО "СтройТрест" | 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, оф. 412 | 80-квартирный ж/д со встроенными помещениями (S=4543,06) | 4 | 2 | № 32-301-3035-2016 от 17.10.2016г до 17.02.2019г | 14.12.2016г | 17.12.2020г | 27.2 | Перенос сроков (1): с 17.02.2019г на 17.12.2020г | 21% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий район, квартал, ограниченный ул. 3 Интернационала, Комсомольской, Медведева, Союзной
43. | 43.1. | 01.01.2017г | ООО ГК "Надежда" | 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11 | 240-квартирный жилой дом поз. 7 (S=11618,47) | 228 | 219 | № 32-301-3098-2016 от 16.12.2016г до 16.12.2021г | 30.12.2016г | 2 квартал 2019г | 390.92 | - | 79% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта в м-не "Академический"
| 43.2. | 01.01.2017г | ООО ГК "Надежда" | 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11 | 250-квартирный жилой дом поз. 8 (S=13176,0) | 149 | 116 | № 32-301-3099-2016 от 16.12.2016г до 16.12.2021г | 30.12.2016г | 2 квартал 2019г | 259.88 | - | 80% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта в м-не "Академический"
| 43.3. | 01.01.2017г | ООО ГК "Надежда" | 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11 | 240-квартирный жилой дом поз. 12 (S=11698,71) | 70 | 60 | № 32-301-3101-2016 от 16.12.2016г до 16.12.2021г | 30.12.2016г | 2 квартал 2020г | 160.23 | Перенос сроков (1): с 2 кв.2019г на 2 кв. 2020г | 35% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта в м-не "Академический"
| 43.4. | 01.01.2017г | ООО ГК "Надежда" | 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11 | 250-квартирный жилой дом поз. 10 (S=13176,0) | 18 | 13 | № 32-301-3100-2016 от 16.12.2016г до 16.12.2021г | 30.12.2016г | 2 квартал 2020г | 33.23 | Перенос сроков (1): с 2 кв.2019г на 2 кв. 2020г | 27% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта в м-не "Академический"
| 43.5. | 01.01.2017г | ООО ГК "Надежда" | 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11 | 266-квартирный жилой дом поз. 4 (S=17320,66) | 123 | 94 | № 32-301-3061-2016 от 16.11.2016г до 16.11.2021г | 13.12.2016г | 2 квартал 2019г | 357.9 | - | 85% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, СО Труд, по ул. Крахмалева
44. | 44.1. | 01.04.2017г | ООО "Жилищная строительная компания" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65 | 99-квартирный многоэт. ж/д (поз. 11) 1 очередь (S=3936,69) | 85 | 85 | № 32-301-3108-2016 от 29.12.2016г до 29.12.2020г | 10.03.2017г | 2 квартал 2018г | 101.68 | - | 87% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4
| 44.2. | 01.07.2017г | ООО "Жилищная строительная компания" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65 | 71-квартирный многоэт. ж/д (поз. 11) 2 очередь (S=2729,03) | 56 | 56 | № 32-301-3108-2016 от 29.12.2016г до 29.12.2020г | 26.04.2017г | 2 квартал 2019г | 76.82 | - | 65% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4
| 44.3. | 01.07.2017г | ООО "Жилищная строительная компания" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65 | 54-квартирный многоэт. ж/д (поз. 11) 3 очередь (S=2610,77) | 44 | 44 | № 32-301-3108-2016 от 29.12.2016г до 29.12.2020г | 05.05.2017г | 01.12.2020г | 76.44 | - | 53% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4
| 44.4. | 01.07.2017г | ООО "Жилищная строительная компания" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65 | 139-квартирный многоэт. ж/д (поз. 12) 1 очередь (S=6730,82) | 99 | 99 | № 32-301-2924-2016 от 27.04.2016г до 27.10.2018г Продление срока действия: 1)14.03.2018-27.12.2021 | 22.12.2016г | 27.10.2018г | 141.63 | - | 25% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4
| 44.5. | 01.07.2017г | ООО "Жилищная строительная компания" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65 | 149-квартирный многоэт. ж/д (поз. 12) 2 очередь (S=6811,99) | 24 | 24 | № 32-301-2924-2016 от 27.04.2016г до 27.10.2018г Продление срока действия: 1)14.03.2018-27.12.2021 | 22.12.2016г | 27.10.2018г | 34.4 | - | 10% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4
45. | 45.1. | 01.04.2017г | ООО "Монолит" | 241050, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2 | Комплексная застройка в пос. Мичуринский (1 очередь) поз. 1, поз. 2, поз. 3 (S=7295,5) | 66 | 44 | № 32-502305-748-2016 от 22.12.2016г до 22.12.2020г | 30.12.2016г | 31.12.2018г | 146.7 | - | 71% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский
| 45.2. | 01.04.2017г | ООО "Монолит" | 241050, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2 | Комплексная застройка в пос. Мичуринский (2 очередь) поз. 4, поз. 5 (S=7260,0) | 3 | 3 | № 32-502305-748-2016 от 22.12.2016г до 22.12.2020г | 30.12.2016г | 31.12.2020г | 20 | - | 29% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский
46. | 46.1. | 01.04.2017г | ООО "Ёстрой" | 243140, Брянская область, г. Клицы, пр-т Ленина, д. 45, оф. 7 | Жилой комплекс (4 этапа строит-ва) (S=4104,2) | 1 | 1 | № 32-30-3000-165-2016 от 23.12.2016г до 23.06.2019г | 25.01.2017г | 4 квартал 2018г (1 этап) | 1.7 | Перенос сроков (1): с 4 кв.2017г на 4 кв. 2018г | 33% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда, участок № 9
47. | 47.1. | 01.07.2017г | ООО "БКЖС Групп" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69 | 11-ти эт. 188 кв. ж/д 1 очередь (S=6828,23) | 146 | 146 | № 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г | 21.06.2017г | 30.06.2020г | 172.31 | - | 63% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
| 47.2. | 01.07.2017г | ООО "БКЖС Групп" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69 | 11-ти эт. 161 кв. ж/д 2 очередь (S=5698,0) | 92 | 92 | № 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г | 21.06.2017г | 30.06.2020г | 93.54 | - | 37% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
| 47.3. | 01.07.2017г | ООО "БКЖС Групп" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69 | 11-ти эт. 162 кв. ж/д 3 очередь (S=6337,34) | 48 | 48 | № 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г | 21.06.2017г | 30.05.2021г | 63.3 | - | 19% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
48. | 48.1. | 01.07.2017г | ООО "НИКАИНВЕСТСТРОЙ" | 241022, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф.5 | 112-квартирный ж/д в СО "Родина" поз. 1 (ЖК "СТРИЖИ") (S=6972,84) | 43 | 20 | № 32-301-3175-2017 от 27.04.2017г до 27.01.2020г | 14.06.2017г | 28.02.2020г | 77.52 | - | 43% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский р-н, СО "Родина"
| 48.2. | 01.07.2017г | ООО "НИКАИНВЕСТСТРОЙ" | 241022, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф.5 | 112-квартирный ж/д в СО "Родина" поз. 2 (ЖК "СТРИЖИ") (S=6972,84) | 8 | 4 | № 32-301-3176-2017 от 27.04.2017г до 27.12.2020г | 14.06.2017г | 27.03.2021г | 14.73 | - | 16% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский р-н, СО "Родина"
49. | 49.1. | 01.07.2017г | ООО "ГРИДИ" | 241050, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 23/13 | Жилой 36-квартирный ж/д № 3 по СПОЗУ (3 очередь) (S=1601,7) | 1 | 1 | № 32-301-3117-2017 от 23.01.2017г до 10.11.2019г | 16.05.2017г | 4 квартал 2019г | 1.6 | - | 10% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Лесная, 2,4, ул. Карла Либкнехта, 19
50. | 50.1. | 01.07.2017г | ООО "ПАРТНЕР+" | 241035, г. Брянск, ул. Институтская, д. 15, оф. 306 | 47-квартирный ж/д со встроенными помещениями (S=2929,96) | 17 | 17 | № 32-301-3109-2016 от 30.12.2016г до 30.12.2018г | 16.05.2017г | 01.03.2019г | 47.8 | - | 73% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Советский район, пр-т Ленина, д. 57А
51. | 51.1. | 01.04.2018г | ООО "ДИНАСТИЯ" | 241524, Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, ул. Овражная, д. 6 | 66-квартирный жилой дом (1,2,3 очередь), 1, 2 этапы (S=2321,3) | 14 | 14 | № 32-32-24-2017 от 16.10.2017г до 16.01.2020г | 20.10.2017г | 30.09.2018г (1 очередь) 31.12.2018г (2 очередь) 31.12.2019г (3 очередь) | 21.6 | - | 1-й этап - 92% 2-й этап - 68% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., г. Сельцо, пр. Горького, д. 17
52. | 52.1. | 01.10.2017г | ООО "МС-Брянск" | 241020, г. Брянск, Московский переулок, д. 3 А | 208-квартирный ж/д со встроено-пристр. помещениями (S=12837,89) | 69 | 46 | № 32-301-3216-2017 от 30.06.2017г до 30.06.2019г | 30.08.2017г | 2 полугодие 2019г | 149.3 | - | 29% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Фокинский район, пр-т Московский
53. | 53.1. | 01.01.2018 г | ООО "Русский дом" | 243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 62 | 20-квартирный ж/д помещениями (S=813,6) | 10 | 10 | № 32304000-1522017 от 30.06.2017г до 30.06.2019г | 24.10.2017г | сентябрь 2018 | 10.6 | - | 91% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, г. Новозыбков, ул. Набережная, 48а
| 53.2. | 01.04.2018г | ООО "Русский дом" | 243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 62 | 45-квартирный ж/д (S=3071,5) | 29 | 29 | № 32304000-1576-2017 от 15.12.2017г до 15.12.2019г | 25.01.2018г | октябрь 2018г | 42.2 | - | 81% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 76
| 53.3. | 01.04.2018г | ООО "Русский дом" | 243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 62 | 32-квартирный ж/д (поз. 3) (S=1802,36) | 14 | 14 | № 32-502301-195-2017 от03.07.2017г до 03.01.2019г (изм. до 03.11.2018г) | 02.03.2018г | 31.10.2018г | 16 | - | 90% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Брянский р-н, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина
| 53.4. | 01.07.2018г | ООО "Русский дом" | 243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 62 | 32-квартирный ж/д (поз. 5) (S=1802,36) | 1 | 1 | № 32-502301-25-2018 от 01.02.2018г до 01.02.2020г | 10.05.2018г | 31.12.2019г | 1.2 | - | 3% | не целевого использ. не выявлено | Брянская обл., Брянский р-н, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина
54. | 54.1. | 01.04.2018г | ООО "Речное" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65 | 140-квартирный ж/д переменной этажности поз. 9 (S=7043,56) | 1 | 1 | № RU 32301000-2627-А-2015 от 03.12.2015г до 20.03.2018г Продление срока действия: 1)20.03.2018-20.03.2022 | 21.12.2016г | 1 квартал 2022г | 1.145 | - | 5% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский р-н (район морской школы ДОСААФ)
| 54.2. | 01.04.2018г | ООО "Речное" | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65 | 140-квартирный ж/д переменной этажности поз. 10 (S=7023,26) | 1 | 1 | № 32-301-2626-А-2016 от 04.04.2016г до 20.03.2018г Продление срока действия: 1)20.03.2018-20.03.2022 | 21.12.2016г | 1 квартал 2022г | 1.2 | - | 5% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Володарский р-н (район морской школы ДОСААФ)
55. | 55.1. | 01.04.2018г | ООО "Стройкомплект" | 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Скачковская, д.9 | 4-х эт. 31-квартирный ж/д со зданием административного назначения (2 этап) (S=1476,25) | 19 | 19 | № 32-30-3000-119-2016 от 14.09.2016г до 14.09.2019г | 02.10.2017г | сентябрь 2018г | 22.9 | - | 89% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, г. Клинцы, ул. Ворошилова
| 55.2. | 01.07.2018г | ООО "Стройкомплект" | 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Скачковская, д.9 | 4-х эт. 36-квартирный ж/д со зданием административного назначения (3 этап) (S=1752,55) | 2 | 2 | № 32-30-3000-119-2016 от 14.09.2016г до 14.09.2019г | 08.06.2018г | сентябрь 2019г | 3.2 | - | 5% | не целевого использ. не выявлено | Брянская область, г. Клинцы, ул. Ворошилова
56. | 56.1. | 01.07.2018г | ООО "Брянский Дом" | 241035, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 7, кв. 43 | 255-квартирный ж/д поз. 1.1 (1-й этап строительства) - 17 этажей; поз. 1.2 (2-й этап строительства) - 16 этажей (S=5593,8; S=13036,2) | 1 | 1 | № 32-301-3446-2018 от 08.05.2018г до 08.11.2028г | 08.06.2018г | ноябрь 2028 | 1 | - | 2% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Совесткий район, территория СО Рассвет -2
57. | 57.1. | 01.07.2018г | ООО "Градостроитель" | 241035, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69 | 294-квартирный ж/д переменной этажности поз. 10 со встроенно-пристроенным помещением (1-я очередь стр-ва) (S=16395,77) | 1 | 1 | № 32-301-3316-2017 от 18.09.2017г до 18.03.2020г | 11.05.2018г | 2 квартал 2023г | 1.356 | - | 2% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта
58. | 58.1. | 01.07.2018г | ООО "ГРИНПАРК" | 241035, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 302 | 104-квартирный ж/д поз. 1 (S=6022,3) | 1 | 1 | № 32-301-3423-2018 от 27.03.2018г до 27.03.2020г | 11.05.2018г | 3 квартал 2021г | 1.339 | - | 2% | не целевого использ. не выявлено | г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта
|  | ИТОГО | 58 застройщиков |  | 122 объекта (S=953535,48) | 5600 | 5134 |  |  |  | 10 млрд. 530 млн. 9 тыс.

## на 011008 кол. дог зарег УФ (4) (hidden)
ИНФОРМАЦИЯ
Количество договоров долевого строительства заключенных на 1 сентября 2008 года
Наименование застройщика | Адрес организации | Наименование объекта | Кол-во договоров зарегистрированных в УФРС | Дата сдчи дома по договорам | Дата заключения первого договора | Кадастровый № земельного участка | Кадастровый № плана | Адрес земельного участка | Прочее
ООО "Брянскспецавтоматика" | 62-кв. ж/д переменной этажности. | 62-кв. ж/д переменной этажности. | 10 | 1кв.2009г. | 2007-10-01 | 1.3228040212000000 2.3228040212002100 | 1.28/06-07975 от 23.05.06г. 2.28/07-05325 от 09.04.07г. | Брянская обл. п. Белые Берега, ул. Пролетарская |  | 1 | 1
ООО "Стройтехмонтаж" | 241520,Брянская обл. Брянский район,пгт.Супонево, 3-й Славянский пер. д.2. | 12 эт., ж/д с ВП. | 71 | 2 кв.2008г. | 2007-09-06 | 32:28:03:06:01 | №-0003 от 17.05.04г. | г. Брянск пер. Пилотов. |  | 1 | 1
ООО "Стройтехмонтаж" | 241520,Брянская обл. Брянский район,пгт.Супонево, 3-й Славянский пер. д.2. | 10 эт. ж/д (поз.25) | 95 | 4 кв.2008г. | 30.08.2007г. | 32:28:01:55:01 | №-0012 от17.05.04г. | г. Брянск, мр. Московский. |  | 1
ООО "Строй-Надежда" | 241020, г.Брянск, ул.Б.Хмельницкого,41-40 | 10 эт., 88 кв. ж/д | 21 | 1 пол.2010г. | 09.11.2007г | 32:28:042418:0003 | №-28/06/12758 от 30.11.2006г. | г. Брянск, ул. Дзержинского. |  | 1 | 1
ООО "Домострой" | 241012,г.Брянск,ул.Камозина,д.38 | 82-х кв. ж/д (поз.25) | 82 | 1 пол.2008г. | 19.12.2006г. | 32:28:030501:0017 | №-28/06-2419 от 06.03.2006 | г. Брянск, Советский р-н, мр. 4. |  | 1 | 1
ООО "Домострой" | 241012,г.Брянск,ул.Камозина,д.38 | 146 кв. ж/д (поз.27) | 124 | 1 пол.2009г. | 06.08.2007г. | 32:28:030501:0014 | №-28/06-2419 от 06.03.2006 | г. Брянск, Советский р-н, мр. 4. |  | 1
ООО "Домострой" | 241012,г.Брянск,ул.Камозина,д.38 | 160 кв. ж/д (поз.26) | 25 | 2 пол.2009г. | 25.12.2007г | 32:28:030501:0016 | №-28/06-2419 от 06.03.2006 | г. Брянск, Советский р-н, мр. 4. |  | 1
ООО "СитиИнвестСтрой" | 241037, г.Брянск,ул.Красноармейская,д.91,оф.14. | 14 эт., ж/д с ВПП (поз1). | 32 |  | 17.03.2008г. | 32:28:03-15-17:0032 | №-32:28:03-15-17:0032 | г. Брянск, Советский р-н, ул. Красноармейская 100. |  | 1 | 1
ООО "СитиИнвестСтрой" | 241037, г.Брянск,ул.Красноармейская,д.91,оф.14. | 14 эт., ж/д с ВПП (поз2). | 82 |  | 30.01.2007г. | 32:28:03-15-17:0029 | №-32:28:03-15-17:0029 | г. Брянск, Советский р-н, ул. Красноармейская 100. |  | 1
ООО "СитиИнвестСтрой" | 241037, г.Брянск,ул.Красноармейская,д.91,оф.14. | 14 эт., ж/д с ВПП (поз3). | 105 |  | 13.06.2006г. | 32:28:03-15-17:0028 | №-32:28:03-15-17:0028 | г. Брянск, Советский р-н, ул. Красноармейская 100. |  | 1
МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 241050, г.Брянск,пр-т Ленина,78"б" | 12-14 эт. ж/д | 23 | 20.12.2005г. | 25.01.2008 | 32:28:0306-05:0039 | №-28/07-16098 от 13.11.2007г. | г. Брянск, мр. Славянский, ул. Крахмалева №37 |  | 1 | 1
МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 241050, г.Брянск,пр-т Ленина,78"б" | 9 этажная пристройка( поз.55) | 3 | до 31.03.2011г. | 19.03.2008г. | 32:28:01-14-70:0010 | №-28/06-07928 от 22.05.2006г. | г. Брянск, мр. Камвольный |  | 1
МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 241050, г.Брянск,пр-т Ленина,78"б" | 5 эт. ж/д | 19 |  | 27.04.2007г. | 32:28:01-46-10:0212 | №-28/06-10519 от 30.08.2006г. | г. Брянск, тер. Военного городка |  | 1
МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 241050, г.Брянск,пр-т Ленина,78"б" | 14 эт. ж/д | 30 | 01.02.2008 | 01.02.2008 | 32:28:01-58-05:0073 | №-28/06-07960 от 23.05.2006г. | г. Брянск, проезд Федюнинского №2, корп. 1 |  | 1
МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 241050, г.Брянск,пр-т Ленина,78"б" | 10-ти этажный ж/д, поз.9. | 23 | до 31.03.2010г. | 25.10.2007г. |  |  |  |  | 1
МУП "Брянскгорстройзаказчик" | 241050, г.Брянск,пр-т Ленина,78"б" | 10-ти этажный ж/д, поз.22. | 8 | до 30.09.2010г. | 19.03.2008г. |  |  |  |  | 1
ООО "Брянскгорстройсервис" | 241050,г. Брянск, ул.Горького,2а | 14 эт. ж/д | 50 | 30.06.2009г. | 05.03.2008г. | 32:28:000000:0019 | №-28/06:10529 | г. Брянск, 1-ый проезд Станке-Димитрова |  | 1 | 1
ОАО Ипотечная Корпорация Брянской области | 241050,г.Брянск, ул.Ромашина,д.6 | 5 эт. 80-кв. ж/д | 18 | нояб.2009г. | 04.07.2007г. | 32:10:36-03-16:0015 | №-10/05-1Ф-1010 от 08.11.2005г. | Брянская обл. , Карачевский р-н, г. Карачев, ул. К. Либкнехта |  | 1 | 1
ОАО Ипотечная Корпорация Брянской области | 241050,г.Брянск, ул.Ромашина,д.6 | 24-кв. ж/д | 13 | июль 2008г. | 04.10.2007г. | 32:14:20:16-01:0008 | № 14/07-1С-294 от 30.03.2007г. | Брянская обл. , Комаричский р-н, ул. Парковая |  | 1
ОАО Ипотечная Корпорация Брянской области | 241050,г.Брянск, ул.Ромашина,д.6 | 3-х эт. 36-кв. ж/д | 27 | июль 2008г. | 31.10.2007г. | 32:01:28-04:18:0031 | №-01/06-1С-641 от 25.08.2006г. | Брянская обл. , Брасовский р-н, п. Локоть, пр-т Ленина, д. 6а |  | 1
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 241050,г.Брянск, ул.Ромашина,д.6 | 5 эт. 75-кв. ж/д | 15 | 2008-12-01 | 16.02.2008г. | 32:23:40-06:04:0009 | №-23/06-1Ф-0099 от 26.01.2006г. | Брянская обл. , г. Стародуб, ул. Семашко. д. 24 |  | 1 | 1
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 241050,г.Брянск, ул.Ромашина,д.6 | 5 эт. 40-кв. ж/д | 38 | июль 2008г. | 23.03.2007г. | 32:24:56-04:04:0032 | 24/06-1С-0779 от 17.08.2006г. | Брянская обл. , п. Суземка, ул. Жукова, 15 |  | 1
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 241050,г.Брянск, ул.Ромашина,д.6 | 10-16 эт. ж/д с ВПМ. | 188 | 2008-08-01 | 26.02.2007г. | 32:28:04-16:02:008 | №-28/06-1096 от 14.02.2006г. | г. Брянск, Фокинский р-н, пр-т Московский. |  | 1
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 241050,г.Брянск, ул.Ромашина,д.6 | 5 эт. ж/д | 38 | июнь 2008г | 09.04.2007г. | 32:30:01-04:1045 | №-30/08-2С-071 | г. Брянск, г. Клинцы, ул. Л. То-лстого |  | 1
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 241050,г.Брянск, ул.Ромашина,д.6 | 5 эт. ж/д | 52 | 22.02.2007 | 22.02.2007 |  |  | Брянская обл. , г. Жуковка, пер. 1-й Майский д. 2 |  | 1
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 241050,г.Брянск, ул.Ромашина,д.6 | 3-х эт. 30-кв. ж/д | 30 | 29.11.2007 | 29.11.2007 |  |  | Брянская обл. , г. Климово, ул. Полевая, д. 52. |  | 1
Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки | 241050,г.Брянск, ул.Ромашина,д.6 | три 16-ти этажных ж/д | 25 | июнь 2010г. | 19.05.2008г. |  |  |  |  | 1
ООО " МАРКОН" | 241525,Брянская обл.п.Глинищево, ул. Связистов,д,3-а | 6-ти этажная блок секция ж/д переменной этажности | 26 | сентябрь 2009г. | 15.04.2008г. | 32:28:03-16-07:0018 | № 28/07-12-044 от 28.08.2007г. | г.Брянск,Советский р-н, ул.9 Января. |  | 1 | 1
ООО "Инвестстрой" | 241050,г. Брянск, ул.Горького,2г | 10 эт. ж/д | 69 | декабрь 2008г | 07.07.2006г. | 32:28:03:-25-04-0018; 32:28:03-25-04:0003; 32:28:03-25-04:0002; 32:28:003-25-04:0016; 32:28:03-25-04:0024; 32:28:03-25-04:0024; 32:28:03-25-04:0004; 32:28:03:-25-04:0022; 32:28:03-25-04:0021; 32:28:03-25-04:0011; 32:28:03-25-04:0007. | №28/06-07145 от 25.04.06г. 28/06-07240 от 27.04.06г.; №28/06-07245 от 27.04.06г.; №28/06-07147 от 25.04.06г.; №28/06-07242 от 27.04.06г.; №28/06-07154 от 25.04.06г.; №28/06-07153 от 25.04.06г.; №28/06-07146 от 25.04.06г. | г. Брянск, ул. Красноармейская поз. 4. 4А |  | 1 | 1
|  |  | 0 |  |  |  | №28/06-07150 от 25.04.2006г.; №28/06-07241 от 27.04.06г.; |  |  | 1
ООО "Брянскстройразвитие" | 241050,г. Брянск, ул.Горького,2г | жилой комплекс с ВОП | 38 | август 2009г. | 15.06.2007г. | 32:28:01-55-01:001 | № 28/06-09751 от 28.07.06г. | г. Брянск, Бежицкий р-н, мр. "Московский" |  | 1 | 1
ОАО "ЛИК" | Брянский район,п.Супонево,ул.Ленина 131а | 7-ми этажный ж/д | 25 | 3кв.2008г. | 05.07.2007г. | №32:28:03-25-06:0012 | №28/06-05466 от 29.03.06г. | г.Брянск,пер.Канатный |  | 1 | 1
ООО "Брянск ГИП" | 241023,г.Брянск, ул.Бежицкая д.54. | 9-10 эт. 3-х секционный ж/д | 68 | 2кв.2008г. | 18.07.2007г. | 32:28:01:46:13:0001:00 | № 32:28:01-46-13:0001 от 02.08.2006г. | г. Брянск, Бежицкий р-н. Объект находится в жилом квартале, ограниченном улицами Молодой Гвардии, Медведева, и пер. Металистов. |  | 1 | 1
ООО "Универсалстрой" | 241020, г.Брянск. Ул.Льговская,2а | 10 эт. ж/д с ВМ | 57 | 1кв.2009г. | 2007-04-27 | 32:28:04:25:12:0021 | №-28/07-00040 от 09.01.07г. | г. Брянск, Фокинский р-н, ул. Тухачевского. |  | 1 | 1
ООО "ИНСТРОЙ" | 241022,г.Брянск,ул.Пушкина,33 | 10 эт. 108 кв. ж/д | 106 | 27.12.2007 | 27.12.2007 |  |  | г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина 33. |  | 1 | 1
ООО "ИНСТРОЙ" | 241022,г.Брянск,ул.Пушкина,33 | 12 эт., ж/д ВП | 70 | 1кв.2009г. | 15.05.2007г. | 32:28:02:-13-07:0005 | №-28/06-07617 от 10.05.2006г. ; №-28/06-07132 от 24.04.2006г. | г. Брянск, Володарский р-н, ул. Радищева |  | 1
ООО "ИНСТРОЙ" | 241022,г.Брянск,ул.Пушкина,33 | 10 эт. 119 кв. ж/д ВП (поз.13) | 87 | 4-ый кв.2008г | 2007-06-22 | 32:28:02-14-17:0019; 32:28:02-14-17:0020; 32:28:02-14-17:0016; 32:28:02-14-17:0018. | №28/06-10531 от 30.08.06г.; №-28/06-10567 от 04.09.06г.; №28/06-0661 от 06.02.06г.; №-28/07-04094 от 21.03.07г. | г. Брянск, Володарский р-н ул. Чернышевского |  | 1
ООО "ИНСТРОЙ" | 241022,г.Брянск,ул.Пушкина,33 | 10-ти этажный ж/д поз.12 | 3 | 4-ый кв.2009г | 29.02.2008г. |  |  |  |  | 1
ООО"Квадрат-Плюс" | 241020,г.Брянск,ул.Транспорт-ная,9 | 5 эт. ж/д с мансардным этажом | 115 | 30.07.2008г. | 16.08.2004г. | 32:28:04-29-06:0002 | №-28/07-07085 от 18.05.2007г. | г. Брянск, пер. Уральский 10. |  | 1 | 1
ООО "Наш город" | 241050,г.Брянск,ул.Фокина,36-13А | 9-10 ти эт. ж/д перемен. Этаж. | 58 | 30.06.2009Г. | 08.05.2007Г. | 32:28:24:16:08:0003:00 |  | г. Брянск, Фокинский р-н мр. "Мясокомбинат". |  | 1 | 1
ООО "Стройгарант" | 5 эт. ж/д с надстройкой 6-го эт. с ВП | 5 эт. ж/д с надстройкой 6-го эт. с ВП | 60 | 2008-02-18 | 2008-02-18 |  |  | Брянская обл. , г. Клинцы, ул. Мира 44 |  | 1 | 1
ООО "ФОРВАРД" | 241050,г.Брянск,ул.Горького 2-а | 7 эт. 28 кв.ж/д(поз.2) | 18 | 4кв.2008г. | 23.07.2007г. | 32:28:03-13-03:0002 | №-28/06-11701 от 26.10.2006г. | г. Брянск, Советский р-н, ул. Малыгина |  | 1 | 1
ООО "ФОРВАРД" | 241050,г.Брянск,ул.Горького 2-а | 7 эт. 28 кв.ж/д(поз.2А) | 20 | 4 кв.2008г. | 07.09.2007г | 32:28:03-13-03:0002 | №-28/06-11701 от 26.10.2006г. | г. Брянск, Советский р-н, ул. Малыгина |  | 1
ООО "ФОРВАРД" | 241050,г.Брянск,ул.Горького 2-а | 10 эт. ж/д (поз.31А; 31Б) | 115 | 3кв.2009г. | 13.02.2007г. | 32:28:03-05-08:0001 | №-28/07-01321 от 06.02.2007г. | г. Брянск, 5-й мр. |  | 1
ООО "ФОРВАРД" | 241050,г.Брянск,ул.Горького 2-а | 10-ти этажный ж/д,1оч. | 1 | 2 кв.2011г. | 27.05.2008г. |  |  | Советский район, ул.Дуки |  | 1
ООО "ФОРВАРД" | 241050,г.Брянск,ул.Горького 2-а | 9-ти этажный жилой дом | 2 | 2 кв.2011г. | 02.06.2008г. |  |  |  |  | 1
ООО "ФОРВАРД" | 241050,г.Брянск,ул.Горького 2-а | 7-ми этажный ж/д | 1 | 4 кв.2010г. | 10.06.2008г. |  |  |  |  | 1
ОАО "Комплект" | 241020, г.Брянск,ул.Тухачевского,8 | 14 эт. ж/д с ОЦ (поз.3) | 54 | 2кв.2009г. | 15.03.2007г. | 32:28:04-27-06:0008 | №-617 от 17.02.2005г. | г. Брянск, Фокинский р-н, мр. "Орловский" |  | 1 | 1
ОАО "Комплект" | 241020, г.Брянск,ул.Тухачевского,8 | 10 эт. ж/д с ВМ ( б/с 6Д) поз.5, 6, 4 оч. | 29 | 2кв.2008г. | 15.03.2007г. | 32:28:04-27-05:0005 | №-3852 от 20.11.2003г. | г. Брянск, Фокинский р-н, мр. "Орловский" |  | 1
ОАО "Комплект" | 241020, г.Брянск,ул.Тухачевского,8 | 9 эт. ж/д с ВП (б/с 5Г) поз.5, 6, 5 оч. | 20 | 4кв2009г. | 25.09.2007г. | 32:28:04-27-05:0005 | №-3852 от 20.11.2003г. | г. Брянск, Фокинский р-н, мр. "Орловский" |  | 1
ОАО "Комплект" | 241020, г.Брянск,ул.Тухачевского,8 | 9 эт. ж/д с ВП (б/с 5В) поз.5, 6, 5 оч. | 30 | 4кв.2009г. | 25.09.2007г. | 32:28:04-27-05:0005 | №-3852 от 20.11.2003г. | г. Брянск, Фокинский р-н, мр. "Орловский" |  | 1
ОАО "Комплект" | 241020, г.Брянск,ул.Тухачевского,8 | 4 оч. 9-ти этажного ж/д,поз.5,6,(б/с 5Б) | 1 | 3кв.2010г. | 17.06.2008г. |  |  |  |  | 1
ООО "Надежда" | 241035,г.Брянск,ул.Ульянова,14. | 5-7-ми этажный ж/д,(1-я оч.строительства),поз.27 | 41 | 2 пол.2008г. | 08.04.2003г. | 32:28:03:25:01:0010 | №-28/06-11658 от 25.10.2006г. | г. Брянск, микр.Московский,поз.27,1-я оч.строительства |  | 1 | 1
ООО "Надежда" | 241035,г.Брянск,ул.Ульянова,14. | 10-ти этажный ж/д( 2-я оч. Поз.27) | 1 | 1 пол.2010 г. | 12.09.2006г. | 32:28:03:25:01:0011 | №-28/06-11661 от 25.10.2006г. | г. Брянск, микр.Московский,поз.27,2-я оч.строительства |  | 1
ООО "Надежда" | 241035,г.Брянск,ул.Ульянова,14. | 10-ти этажный ж/д 3-я оч. | 4 | 3кв.2008г. | 31.05.2004г. | 32:28:03:25:03:0002 | №-28/06-2074 от 28.02.2006г. | г. Брянск, пр.Московский,д.89 (3-я оч. строительства) |  | 1
ООО "Надежда" | 241035,г.Брянск,ул.Ульянова,14. | ж/д пер. эт. с ВОПМ | 40 | 2009г. | 20.04.2004г. | 32:28:03:09:03:0011 | №-28/07-14094 от 04.10.2007г. | г.Брянск, пр.Московский, поз.2 |  | 1
ООО "Надежда" | 241035,г.Брянск,ул.Ульянова,14. | ж/д пер. эт. с ВОПМ | 102 | 30.06.2008г. | 05.03.2001г. | 32-32-28/021/2005-685 |  | г.Брянск,ул.Красноармейская,поз.2 |  | 1
ООО "Надежда" | 241035,г.Брянск,ул.Ульянова,14. | 10-ти этажный ж/д с встроеннными помещениями,2-я оч. | 67 | 30.06.2008г. | 27.03.2002г. | 32-32-01/034/2007-160 |  | г.Брянск,ул.Ромашина,д,32 |  | 1
ООО "Надежда" | 241035,г.Брянск,ул.Ульянова,14. | 14-ти этажный ж/дсо встроенными помещениями 3-я оч. | 3 | 30.12.2009г. | 28.10.2004г. | 32-32-01/012/2007-283 |  | г.Брянск,ул.Ромашина,д,32 |  | 1
ООО "Надежда" | 241035,г.Брянск,ул.Ульянова,14. | 12-ти этажный ж/д со встроенными помещениями,1-я оч. | 3 | 30.12.2008г. | 19.02.2004г. | 32-32-01/046/2005-802 |  | г.Брянск,ул.Бежицкая,поз.14. |  | 1
ООО "Надежда" | 241035,г.Брянск,ул.Ульянова,14. | 12-ти этажный ж/д со встроенными помещениями,2-я оч. | 1 | 30.09.2010г. | 14.10.2005г. | 32-32-01/046/2005-802 |  | г.Брянск,ул.Бежицкая,поз.14. |  | 1
ООО "БСК" | 241037, г.Брянск,ул.Красноармейская,д.103,оф.803. | 100-квартирный 5-ти этажный жилой дом | 39 | 3-й кв.2008г. | 28.09.2007г. | 32:32:01-01-02:0020 | 32:32:01-01-02:0020 | г.Сельцо,проезд Горького. |  | 1 | 1
ООО "Строитель" | 241035,г.Брянск, ул.Брянской Пролетарской дивизии, д.№1 | 8-ми,10-ти этажные секции,1-я оч. | 0 | 4кв.2008г. | 24.09.2004г. | 32:28:04-16-107:0006 | №-28/05-2899 от 28.11.2005г. | г. Брянск, Бежицкий р-н,ул.Ш Интернационала |  |  | 1
ООО "Строитель" | 241035,г.Брянск, ул.Брянской Пролетарской дивизии, д.№1 | 10-ти этажное 4-х секционное здание, поз.8 236 кв. | 79 | 4кв.2008г. | 02.02.2005г. |  |  | г.Брянск, Фокинский р-н, ул. Белобережская,микр.Мясоком-бинат |  | 1
ООО "СМУ СТРОИТЕЛЬ-СЕРВИС" | 241035,г.Брянск,ул.Промышленная,3 | ж/д пер. эт. с ВОПМ | 28 | 4 кв.2009г. | 12.04.2007г. | 32:28:01:46:06-0010:00 | №-28/06-152 от 08.08.2006г. | г. Брянск, ул. Металлистов |  | 1 | 1
ООО "Творец" | 241519, Брянская обл.п.Путевка, ул.Рославльская,7 | 7-ми и 10-ти ж/д переменной этажности. | 0 | 1 и 2 пол.2008г. | 23.12.2005г. | 32:28:01-46-09:0006 | 32301000-0100000000000812 от 26.06.2008г. | ул.Медведева,Металлистов,Уль-янова и пер.Металлистов |  | 1 | 1
ООО "Творец" | 241519, Брянская обл.п.Путевка, ул.Рославльская,7 | 14-ти этажный ж/д переменной этажности | 0 |  |  | №-32:28:03-от 25.08.2002г. | 32301000-0300000000000891 | ул.Луначарского |  | 1
ООО "Творец" | 241519, Брянская обл.п.Путевка, ул.Рославльская,7 | 10-ти этажный ж/д со встр.пом. | 0 | 2007г. | 27.04.2004г. | №-32:28:03-0605:0009 | 32301000-0300000000000436 от 05.12.2007г. | ул.Крахмалева,35 |  | 1
ООО "Баккара" | 241050, г.Брянск,ул.Октябрьская, д.103 | 56-ти квартиный 5-ти этажный ж/д со ВОПМ | 6 | 11.03.20011г. | 26.07.2007г. | 32:31:1101-06:0013 | 31:07-1с-144 от 21.03.2007г. | Брянская обл. г.Новозыбков,ул.307 Дивизии, д.2. |  | 1 | 1
ООО "СМУ-1 Брянскстрой" | 241014, г.Брянск,ул.Литейная,61 | 9 эт. ж/д (поз.3) | 52 | 3кв.2010г. | 18.02.2008г. | 32:28:01-08-03:0003 | №-28/07-11764 | г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Литейная 61. |  | 1 | 1
ОАО "Брянскградостроитель" | 241517, Брянский район, п. Новые Дарковичи,д.14. | 80-кв.5-ти этажный ж/д 3-я оч. | 7 | май 2009г. | 11.06.2008г. |  |  | Брянская обл.,Брянский р-н,п.Новые Дарковичи. |  | 1 | 1
ОООКС УВД по Брянской обл. | 241050 г.Брянск ул.Советская 93А | 10-ти этажный 198 кв.ж/д | 69 | 3-4 кв.2009г. | 31.03.2006г. | 32:28:03:05:01:0007:00 | № 28/07-17288 от 03.12.2007г. |  |  | 1 | 1
ООО " СТРОЙГАРАНТ" | Брянская обл. г.Клинцы, ул.Московская,д.82 А | 5-ти этажный ж/д, с надстройкой 6 этажа | 60 | 1 кв.2008г. | дом сдан |  |  | Брянская обл. г.Клинцы,ул.Мира,44. |  | 1 | 1
ООО " СТРОЙДОМ-XXI " | 241013, г.Брянск, ул.Молодой Гвардии,36 | 10-ти этажный, кирпичный ж/д | 58 | 1 кв.2009г. | 29.06.2007г. | 32:28:02-15-01:0023 | 32-32-01/016/2007-787 | г.Брянск,Володарский район,ул.Краснофлотская. |  | 1 | 1
|  |  | 2980 | [6 empty] | 73 | 32
ВПП- | встроенно-пристроенные помещения | встроенно-пристроенные помещения
ВП- | встроенные помещения | встроенные помещения
ВМ- | встроенный магазин | встроенный магазин
ВОП- | встроенные офисные помещения | встроенные офисные помещения
ОЦ- | офисами в цокольном этаже | офисами в цокольном этаже
ВППМ | встроенно-пристроенные помещения и магазин | встроенно-пристроенные помещения и магазин
ВОПМ- | встроенными офисами и магазинами. | встроенными офисами и магазинами.
Исп. Дуничева О.О.