## Лист1
Информация об объектах долевого строительства многоквартирных домов в Брянской области с привлечением средств граждан - участников долевого строительства на 21.12.2022
№ п/п | Информация о застройщике (наименование, ИНН, юридический и фактический адреса) | Адресный перечень объекта долевого строительства | Информация о разрешении на строительство, продление срока действия | Площадь объекта с учетом летних помещений (кв.м.) | Срок ввода в эксплуатацию (ПД) | Срок передачи квартир дольщикам |  | Количество заключенных договоров по объекту | Объем привлеченных средств участников долевого строительства (млн. руб)
[6 empty] | Первоначальная дата передачи застройщиком объекта долевого строительства (ПД) | Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства (ПД)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | ООО "Техномикс" (ИНН 3232016510, юр. адрес: г. Брянск, ул. Ульянова, 37Б) - банкротное предприятие | 16-ти эт. 224-квартирный жилой дом (поз.26) по адресу: г. Брянск, мкр.Московский, поз.26 (2, 3 очереди строительства) | № RU 32301000-1132 от 28.07.2010 до 28.05.2012 Продление: 1)18.04.2011-28.01.2014; 2)27.11.2013-29.01.2016; 3)25.06.2015-25.11.2016; 4)23.09.2016-25.12.2017; 5)24.10.2017-01.09.2018; 6)31.08.2018-30.12.2019 | 6918,58 6919,95 | - | 2014-03-28 | 2020-02-28 | 153 | 371.69
2. | АО "СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ" (ИНН 3232007570, юр. адрес: г. Брянск, ул. Майской стачки, 1) | Одноквартирный блокированный жилой дом тип «таунхаус» (поз.2.1-2.13) (XV этап комплексного освоения земельного участка по улице Бежицкой в Советском районе г.Брянска) | № 32-301-2945-2016 от 27.05.2016 до 27.10.2017 Продление: 1)05.06.2017-27.10.2020; 2)08.08.2018-27.02.2022; 3)07.12.2021-27.12.2024 | 3230.78 | 4 квартал 2024 г. | 2022-08-27 | 2025-06-27 | 2 | 14.31
3. | МУП "Брянскгорстройзаказчик" (ИНН 3201002028, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 78 Б) - банкротное предприятие | 14-ти этажный 215-квартирный жилой дом (поз.57) по адресу: г. Брянск, Советский район, микрорайон №5 | № RU 32301000-2135 от 03.07.2013 до 03.05.2015 Продление: 1)03.05.2015-03.01.2018 | 14008.49 | - | 2014-12-31 | 2017-12-31 | 65 | 94.5
5 | [8 empty] | 29.7
4. | ООО "Лидер" (ИНН 3255501249, юр. адрес: г. Брянск, ул. Некрасова, 2) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом (поз.1.) по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Ново-Советская, о/д 130 | № 32-301-3509-2018 от 27.06.2018 до 27.06.2021 Продление: 1)11.10.2018-27.06.2023 | 10893.9 | 4 квартал 2022 г. | 2021-11-28 | 2023-03-30 | 171 | 447.991
5. | ООО "Лидер" (ИНН 3255501249, юр. адрес: г. Брянск, ул. Некрасова, 2) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом (поз.2) по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Ново-Советская, о/д 130 | № 32-301-3510-2018 от 27.06.2018 Продление: 1)11.10.2018-27.06.2023 | 6116.65 | 4 квартал 2022 г. | 2022-02-28 | 2023-03-30 | 79 | 265.73
6. | ООО "СЗ "ИНСТРОЙ" (ИНН 3235010228, юр. адрес: г. Брянск, ул. Пушкина, 33, оф. 1) | Многоквартирный многоэтажный со встроенными помещениями общественного назначения (поз. 2) по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Красный Маяк (ЖК "Огни Маяка") | № 32-301-3531-2018 от 28.06.2018 до 28.10.2021 Продление: 1)18.03.2019-28.10.2022; 2)12.07.2022-28.10.2024 | 9785.55 | 2 квартал 2023 г. | 2021-10-28 | 2023-06-28 | 137 ж/п, 1 нежил/п | 384,72 ж/п, 15,9 нежил/п
7. | ООО "СЗ "ИНСТРОЙ" (ИНН 3235010228, юр. адрес: г. Брянск, ул. Пушкина, 33, оф. 1) | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице Красной Гвардии в Володарском районе г. Брянска (ЖК "Гвардейский") | № 32-301-3536-2018 от 29.06.2018 до 29.06.2023 | 5422.52 | 1 квартал 2023 г. | 2022-09-29 | 2023-06-30 | 92 | 205.7
8. | ООО "СЗ "ИНСТРОЙ" (ИНН 3235010228, юр. адрес: г. Брянск, ул. Пушкина, 33, оф. 1) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении ул. Почтовая и ул. Ново-Советская (ЖК "СТРЕЛКА") | № 32-301-3535-2018 от 29.06.2018 до 29.06.2022 Продление: 1)30.05.2022-29.06.2023 | 5114.87 | 4 квартал 2022 г. | 2022-03-30 | 2022-12-30 | 74 ж/п, 1 нежил/п | 198,557 ж/п, 13,1 нежил/п
9. | ООО СКФ "Комфорт" (ИНН 3257029920, юр. адрес: г. Брянск, ул. Крыловская, 3 а) - банкротное предприятие | 17-ти этажный 671-квартирный жилой дом (поз. 7) по адресу: г. Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова | № 32-301-3111-2016 от 30.12.2016 до 30.12.2019 Продление: 1)16.12.2019-30.12.2020 | 29406.52 | - | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 218 | 710
10. | ООО "Монолит" (ИНН 3250526680, юр. адрес: г. Брянск, ул. Некрасова, 2) | Комплексная застройка (2 очередь, поз. 4, поз. 5) по адресу: Брянская обл., Брянский район, п. Мичуринский | № 32-502305-748-2016 от 22.12.2016 до 22.12.2020 Продление: 1)21.02.2020-22.10.2022; 2)17.10.2022-22.10.2023 | 16364.25 | 4 квартал 2022 г. | 2020-12-31 | 2023-01-22 | 187 | 444.89
11. | АО "СЗ "Комплект" (ИНН 3235001826, юр. адрес: г.Брянск, ул. Тухачевского, 8) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, с пристроенной котельной по адресу: г. Брянск, проспект Московский | № 32-301-3215-2017 от 30.06.2017 Продление: 1)16.01.2020-20.02.2021; 2)20.02.2021-06.12.2021; 3)06.12.2021-30.08.2023 | 15278.82 | 3 квартал 2023 г. | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 6 | 22.965
12. | АО "СЗ "Комплект" (ИНН 3235001826, юр. адрес: г.Брянск, ул. Тухачевского, 8) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, крышными котельными и КТП, расположенный по адресу: Брянская область, Брянский район, п.Мичуринский, 1й Градостроительный комплекс (поз.7) 2-я очередь | № 32-502305-16-2021 от 10.06.2021 до 10.06.2023 | 4427.2 | 2 квартал 2023г. | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | 0
13. | ООО "СЗ "Домострой" (ИНН 3232012562, юр.адрес: г. Брянск, ул. Камозина, 38) | Комплексная застройка многоквартирными жилыми домами земельного участка с кадастровым номером 32:02:0390106:224 по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, поз. 2 , 1 этап (ЗЖК ЧИСТЫЕ ПРУДЫ) | № 32-502305-174-2018 от 21.06.2018 до 21.02.2022 Продление: 1)21.02.2022-21.12.2023 | 5187.41 | 2 квартал 2023 г. | 2020-09-30 | 2023-06-30 | 17 | 97.44
14. | ООО "СЗ "Домострой" (ИНН 3232012562, юр.адрес: г. Брянск, ул. Камозина, 38) | Комплексная застройка многоквартирными жилыми домами земельного участка с кадастровым номером 32:02:0390106:224 по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, поз. 1 , 2 этап (ЗЖК ЧИСТЫЕ ПРУДЫ) | № 32-502305-174-2018 от 21.06.2018 до 21.02.2022 Продление: 1)21.02.2022-21.12.2023 | 4791.03 | 2 квартал 2023 г. | 2020-12-31 | 2023-06-30 | 14 ж/п, 1 нежил/п. | 98,252 ж/п, 10,64 нежил/п
15. | ООО "СЗ "Домострой" (ИНН 3232012562, юр.адрес: г. Брянск, ул. Камозина, 38) | Комплексная застройка многоквартирными жилыми домами земельного участка с кадастровым номером 32:02:0390106:224 по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, поз. 4 , 3 этап (ЗЖК ЧИСТЫЕ ПРУДЫ) | № 32-502305-174-2018 от 21.06.2018 до 21.02.2022 Продление: 1)21.02.2022-21.12.2023 | 5187.41 | 3 квартал 2023 г. | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 7 | 66.501
16. | ООО "СЗ "Домострой" (ИНН 3232012562, юр.адрес: г. Брянск, ул. Камозина, 38) | Комплексная застройка многоквартирными жилыми домами земельного участка с кадастровым номером 32:02:0390106:224 по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, поз. 3 , 4 этап (ЗЖК ЧИСТЫЕ ПРУДЫ) | № 32-502305-174-2018 от 21.06.2018 до 21.02.2022 Продление: 1)21.02.2022-21.12.2023 | 4851.88 | 4 квартал 2023 г. | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 9 | 31.9
17. | ООО "СЗ "ЖК Центральный" (ИНН 3257075797, юр. адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая, 1, корп. 11, оф. 306) | ЖК "Центральный" Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.19 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания различного назначения в мкр.№3 на территории бывшего аэропорта в Советском районе г.Брянска (I этап строительства) | № 32-301-3731-2021 от 16.08.2021 до 16.08.2026 | 14051.01 | 4 квартал 2022 г. | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 114 | 522.8
18. | ООО "СЗ "ЖК Центральный" (ИНН 3257075797, юр. адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая, 1, корп. 11, оф. 306) | ЖК "Центральный" Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.19 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания различного назначения в мкр.№3 на территории бывшего аэропорта в Советском районе г.Брянска (II этап строительства) | № 32-301-3731-2021 от 16.08.2021 до 16.08.2026 | 14111.49 | 4 квартал 2023 г. | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 16 | 70.88
19. | ООО "СЗ " КВАРТАЛ НАБЕРЕЖНЫХ" (ИНН 3257069271, юр. адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая, 1, корп. 11, оф. 507) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 с крышной котельной в квартале 2 микрорайона по ул.Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе г.Брянска | № 32-301-3515-Д-2022 от 17.06.2022 до 27.06.2023 | 7556.86 | 4 квартал 2022 г. | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 115 | 318.4
20. | ООО "СЗ " КВАРТАЛ НАБЕРЕЖНЫХ" (ИНН 3257069271, юр. адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая, 1, корп. 11, оф. 507) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.3 с крышной котельной в квартале 2 микрорайона по ул.Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе г.Брянска | № 32-301-3514-В-2022 от 31.03.2022 до 27.06.2024 | 7616.23 | 4 квартал 2023 г. | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 9 | 25.205
21. | ООО "СЗ "Речное" (ИНН 3250527980, юр.адрес: г. Брянск, ул .Дуки, 65, пом. II, оф. 1001) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.10 (район морской школы ДОСААФ) в Володарском районе г. Брянска | № 32-301-2626-2015 от 20.02.2015 1)14.12.2021-14.12.2026 | 6737.99 | 2 квартал 2024 г. | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 0
22. | ООО "СЗ "Речное" (ИНН 3250527980, юр.адрес: г. Брянск, ул .Дуки, 65, пом. II, оф. 1001) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.9 (район морской школы ДОСААФ) в Володарском районе г. Брянска | № 32-301-2627-Б-2021 от 16.07.2021 до 16.07.2026 | 6737.99 | 2 квартал 2024 г. | 2023-12-31 | 2025-12-31 | 11 | 35.51
23. | ООО СЗ "БСК" (ИНН 3234047962, юр. адрес: г. Брянск, ул. Речная, 99А) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения поз.17 в м-не №3 на территории бывшего аэропорта в Советском районе г.Брянска | № 32-301-3493-Б-2022 от 10.02.2022 до 21.12.2022 | 4876.02 | 4 квартал 2022 г. | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 39 | 120.968
24. | ООО СЗ "БСК" (ИНН 3234047962, юр. адрес: г. Брянск, ул. Речная, 99А) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения поз.9 в микрорайон №5 на территории бывшего аэропорта Советского района г. Брянска | № 32-301-3767-А-2022 от 04.07.2022 до 18.08.2023 | 7027.02 | 3 квартал 2023 г. | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 5 ж/п, 2 нежил/п | 20,6 ж/п, 36,4 нежил/п
25. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз.16) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-29-2021 от 30.07.2021 до 30.12.2023 | 6979.95 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 26 | 108.85
26. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз. 15) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Путевка Брянского района Брянской области | № 32-502312-14-2018 от 18.01.2018 до 18.12.2023 | 39649.21 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 351 | 1378.4
27. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз. 13) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-25-2021 от 26.07.2021 до 26.12.2023 | 4632.1 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 18 | 79.457
28. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз.14) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-26-2021 от 26.07.2021 до 26.12.2023 | 6979.95 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 39 | 162.894
29. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз.18) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-12-2022 от 04.05.2022 до 04.12.2024 | 6621.13 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 21 ж/п, 3 нежил/п | 95,2 ж/п, 0,3 нежил/п
30. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз.15) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-28-2021 от 30.07.2021 до 30.12.2023 | 4632.1 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 13 | 59.78
31. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз.17) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-5-2022 от 30.03.2022 до 30.12.2024 | 4553.25 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 8 | 40.14
32. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз. 19) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-31-2022 от 25.08.2022 до 25.12.2024 | 4632.37 | 1 квартал 2024 г. | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 3 | 18.17
33. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз. 20) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-19-2022 от 17.06.2022 до 17.12.2024 | 6621.13 | 1 квартал 2024 г. | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2 | 7.4
34. | ООО СЗ "Сосновый бор" (ИНН 3257065510, юр. адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая, 1, к.11) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом (II этап строительства) по адресу: г. Брянск, ул. Чернышевского, 2, Ориентир ул. Ново-Островского, 26 | № 32-301-2792-В-2022 от 27.06.2022 до 30.06.2023 | 6296.02 | 4 квартал 2022 г. | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 13 | 42.354
35. | ООО "СЗ "Строй-Надежда" (ИНН 3235015191, юр. адрес: г. Брянск, ул.Советская, 49, кор. 1, оф. 2) | 12-ти этажный жилой дом поз. 1 по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Корректировка проекта. | № 32-301-2457-Б-2021 от 25.11.2021 до 11.08.2023 | 5288.4 | 1 квартал 2023 г. | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 10 | 45.56
36. | ООО СЗ "Стройкомплект" (ИНН 3203005112, юр.адрес: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Скачковская, 9) | Многоквартирный дом по ул. Ворошилова, 35 Я в г. Клинцы Брянской области (II этап строительства) | № 32-32303000-7-2022 от 10.10.2022 до 10.10.2023 | 745.4 | 3 квартал 2023 г. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 4 | 10.81
37. | ООО СЗ" СТРОЙКОМПЛЕКТ" (ИНН 7720740058, юр.адрес: г. Брянск, ул. Авиационная, стр. 34Б, оф. 106) | Многоквартирный жилой дом по ул. Счастливая в Советском районе г. Брянска | № 32-301-3733-2021 от 20.08.2021 до 20.09.2024 | 14150.61 | 4 квартал 2023 г. | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 35 ж/п, 8 маш-м. | 169,12 ж/п, 4,28 маш-м.
38. | ООО "СЗ "Атмосфера комфорта" (ИНН 3257075148, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 42, пом. II, каб.2) | Комплекс жилых домов на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска. Этап 3. Многоэтажный жилой дом (поз.10) со встроенно- пристроенными нежилыми помещениям | № 32-301-3736-А-2021 от 13.10.2021 до 26.10.2024 | 21120.4 | 4 квартал 2024 г. | 2026-02-26 | 2025-04-26 | 228 ж/п, 74 маш-м. | 896,79 ж/п, 176,56 маш-м.
39. | ООО "СЗ "Атмосфера комфорта" (ИНН 3257075148, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 42, пом. II, каб.2) | Комплекс жилых домов по ул. Ульянова в Бежицком районе г. Брянска. Первый этап строительства. Многоквартирный жилой дом (позиция № 1) 1-я, 2-я очереди строительства | № 32-301-3774-2021 от 13.04.2022 до 12.07.2025 | 1-я оч. 9374,39 2-я оч. 9248,13 | 3 квартал 2025 г. | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 42 | 165.23
40. | ООО "СЗ "АТМОСФЕРА ЭЛИТ" (ИНН 3257076430, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 42, пом. II, каб.3) | Многоэтажный жилой дом (поз.27) со встроенно-пристроенными помещениями многофункционального назначения в микрорайоне №3 на территории бывшего аэропорта в Советском р-не г. Брянска | № 32-301-3480-2018 от 09.06.2018 до 30.09.2023 | 12289.68 | 3 квартал 2023 г. | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 155 ж/п, 7 нежил/п | 703,19 ж/п, 56,1 нежил/п
41. | ООО "СЗ "АТМОСФЕРА ЭЛИТ" (ИНН 3257076430, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 42, пом. II, каб.3) | Многоэтажный жилой дом с крышной котельной по ул. Бежицкой и Советском районе г. Брянска | № 32-28-3761-2022 от 31.01.2022 до 31.03.2025 | 8713.81 | 1 квартал 2025 г. | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 0
42. | ООО "СЗ ГАРАНТ" (ИНН 3257055543, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65, пом II, оф. 3010) | Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения поз. 9 по адресу: г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта, ул. Лысенко | № 32-301-3751-2021 от 07.12.2021 от 07.12.2026 | 9045.76 | 2 квартал 2023 г. | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 86 ж/п, 8 нежил/п | 352,1 ж/п, 66,5 нежил/п
43. | ООО "СЗ ГАРАНТ" (ИНН 3257055543, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65, пом II, оф. 3010) | Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения поз.7 (1,2,3 очереди строительства) по адресу: г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта ул. Лысенко (II этап) | № 32-301-3527-2018 от 28.06.2018 до 28.06.2023 | 16713.14 | 2 квартал 2023 г. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 5 нежил/п | 10.45
44. | ООО "СЗ ГрадоСтроитель" (ИНН 3250532719, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65, пом. II, оф. 3012) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом п. 3 со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями, территория бывшего аэропорта, Советский район, г. Брянск | № 32-301-3756-2022 от 21.01.2022 до 27.01.2027 | 3274.01 | 4 квартал 2023 г. | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1 в ПД 0 | 0
45. | ООО "СЗ ГрадоСтроитель" (ИНН 3250532719, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65, пом. II, оф. 3012) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом п.3 со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями (1, 2, 3 очереди строительства). Территория бывшего аэропорта, Советский район, г. Брянск | № 32-301-3694-2020 от 10.12.2020 до 10.12.2025 | 9822.03 | 4 квартал 2025 г. | 2023-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0
46. | ООО "СЗ ГрадоСтроитель" (ИНН 3250532719, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65, пом. II, оф. 3012) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом п.5 со встроенными нежилыми помещениями. Территория бывшего аэропорт, Советский район, г. Брянск | № 32-301-3758-2022 от 22.01.2022 до 21.01.2024 | 3593.82 | 1 квартал 2024 г. | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 0 | 0
47. | ООО "СЗ ГрадоСтроитель" (ИНН 3250532719, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65, пом. II, оф. 3012) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом п.4 со встроенными нежилыми помещениями. Территория бывшего аэропорта, Советский район, г. Брянск | № 32-301-3757-2022 от 21.01.2022 до 21.01.2024 | 3593.82 | 4 квартал 2024 г. | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 0
48. | ООО "СЗ Русский дом" (ИНН 3241003677, юр.адрес: Брянская обл., г.Новозыбков, ул. Рошаля, 62) | 35-квартирный жилой дом по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. Вокзальная, 5 | № 32304000-17582022 от 30.08.2022 до 29.12.2023 | 1761 | 3 квартал 2023 г. | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 3 | 6.28
49. | ООО СЗ "Стройгарант" (ИНН 3241001824, юр.адрес: г. Москва, переулок Малый Лёвшинский, 10, оф.265, ком.2) | Многоквартирный жилой дом поз. 6 по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Ворошилова, земельный участок 35 У | № 32-32303000-3-2022 от 12.05.2022 до 12.09.2023 | 4122.28 | 3 квартал 2023 г. | 2023-09-12 | 2023-10-31 | 0 | 0
50. | ООО СЗ "Стройгарант" (ИНН 3241001824, юр.адрес: г. Москва, переулок Малый Лёвшинский, 10, оф.265, ком.2) | Многокварирный жилой дом Iiэтап строительства по адресу: Брянская область, г. Клинцы, переулок Урицкого, земельный участок 12 Б | № 32-32303000-5-2022 от 13.07.2022 до 13.07.2023 | 1650.55 | 3 квартал 2023 г. | 2023-03-31 | 2023-07-13 | 22 | 55.28
51. | ООО СЗ"СтройГрад" (ИНН 3241501545, юр.адрес: Брянская область, г. Клинцы, ул. Первомайская, 57А) | Многоквартирный жилой дом по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Маяковского, 49 | № 32-32303000-1-2022 от 21.03.2022 до 21.03.2023 | 3707.04 | 3 квартал 2023 г. | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 25 | 66.258
52. | ООО СЗ "СтройПлюс" (ИНН 3255514784, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 67, пом. 413) | Многоквартирный жилой дом поз.3 (IV этап строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Крапивницкого, 39 в Советском районе г. Брянска) | № 32-301-3231-В-2022 от 20.05.2022 до 10.06.2026 | 4054.6 | 3 квартал 2026 г. | 2025-02-25 | 2027-01-10 | 0 | 0
53. | ООО СЗ "СтройПлюс" (ИНН 3255514784, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 67, пом. 413) | Многоквартирный жилой дом поз. 2 (III этап строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Крапивницкого, 39 в Советском районе г. Брянска) | № 32-301-3230-Б-2021 от 25.08.2021 до 25.08.2024 | 4017.6 | 3 квартал 2024 г. | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2 | 9.4
54. | ООО СЗ "СтройПлюс" (ИНН 3255514784, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 67, пом. 413) | Многоквартирный жилой дом поз.1 (II этап строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Крапивницкого, 39 в Советском районе г. Брянска) | № 32-301-3229-Б-2021 от 25.08.2021 до 25.08.2024 | 4054.6 | 3 квартал 2024 г. | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 4 | 22.36
55. | ООО СЗ "СтройПлюс" (ИНН 3255514784, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 67, пом. 413) | Многоквартирный жилой дом поз. 4 (V этап строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Крапивницкого, 39 в Советском районе г. Брянска) | № 32-301-3232-В-2022 от 20.05.2022 до 10.07.2026 | 4017.6 | 3 квартал 2026 г. | 2025-02-25 | 2027-01-10 | 0 | 0
56. | ООО СЗ "СтройПлюс" (ИНН 3255514784, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 67, пом. 413) | Многоквартирный жилой дом поз. 5 (VI этап строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Крапивницкого, 39 в Советском районе г. Брянска) | № 32-301-3233-В-2022 от 20.05.2022 до 10.07.2026 | 4017.6 | 3 квартал 2026 г. | 2025-02-25 | 2027-01-10 | 0 | 0
57. | ООО СЗ "Госстройинвест" (ИНН 3250516918, юр. адрес: г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 4, оф.1) | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещеняими и пристроенным нежилым зданием общественного назначения (поз.01, IV этап, 1-я и 2-я очереди строительства) по ул. Брянского Фронта в Советском районе г. Брянска (ЖК САМОЛЕТ) | № 32-301-3353-Б-2022 от 01.07.2022 до 26.07.2023 | 3974.4 | 4 квартал 2022 г. | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 13 ж/п, 3 нежил/п | 50,52 ж/п, 11,48 нежил/п
58. | ООО "СЗ ЖК Речной" (ИНН 3250535332, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 8 (район морской школы ДОСААФ) в Володарском районе г. Брянска | № 32-301-2379-В-2021 от 30.12.2021 до 30.12.2026 | 6737.99 | 4 квартал 2025 г. | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0
59. | ООО "СЗ "СОЗИДАНИЕ" (ИНН 3255044338, юр. адррес: г. Брянск, ул. Кислородная, д. 5) | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Брянск, ул. Бурова, 2 В | № 32-28-3792-2022 от 06.07.2022 до 06.06.2024 | 4208 | 4 квартал 2023 г. | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | 0