## Лист1
Перечень объектов контроля на 18.08.2023
№ п/п | Информация о застройщике (наименование, ИНН, юридический и фактический адреса) | Адресный перечень объекта долевого строительства | Информация о разрешении на строительство, продление срока действия | Площадь объекта с учетом летних помещений (кв.м.) | Срок ввода в эксплуатацию (ПД) | Срок передачи квартир дольщикам |  | Количество заключенных договоров по объекту | Объем привлеченных средств участников долевого строительства (млн. руб)
[6 empty] | Первоначальная дата передачи застройщиком объекта долевого строительства (ПД) | Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства (ПД)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | АО "СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ" (ИНН 3232007570, юр. адрес: г. Брянск, ул. Майской стачки, 1) | Одноквартирный блокированный жилой дом тип «таунхаус» (поз.2.1-2.13) (XV этап комплексного освоения земельного участка по улице Бежицкой в Советском районе г.Брянска) | № 32-301-2945-2016 от 27.05.2016 до 27.10.2017 Продление: 1)05.06.2017-27.10.2020; 2)08.08.2018-27.02.2022; 3)07.12.2021-27.12.2024 | 3230.78 | 4 квартал 2024 г. | 2022-08-27 | 2025-06-27 | 2 | 14.31 | среднее п/п
5 | [8 empty] | 29.7
2. | ООО "СЗ "ИНСТРОЙ" (ИНН 3235010228, юр. адрес: г. Брянск, ул. Пушкина, 33, оф. 1) | Многоквартирный многоэтажный со встроенными помещениями общественного назначения (поз. 2) по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Красный Маяк (ЖК "Огни Маяка") | № 32-301-3531-2018 от 28.06.2018 до 28.10.2021 Продление: 1)18.03.2019-28.10.2022; 2)12.07.2022-28.10.2024 | 10105.35 | 2 квартал 2023 г. | 2021-10-28 | 2023-12-28 | 138 | 398.42 | микро п/п
3. | ООО "СЗ "ИНСТРОЙ" (ИНН 3235010228, юр. адрес: г. Брянск, ул. Пушкина, 33, оф. 1) | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом по улице Красной Гвардии в Володарском районе г. Брянска (ЖК "Гвардейский") | № 32-301-3536-2018 от 29.06.2018 до 29.06.2023 | 5422.52 | 1 квартал 2023 г. | 2022-09-29 | 2023-12-30 | 92 | 205.7
4. | ООО "Монолит" (ИНН 3250526680, юр. адрес: г. Брянск, ул. Некрасова, 2) | Комплексная застройка (2 очередь, поз. 4, поз. 5) по адресу: Брянская обл., Брянский район, п. Мичуринский | № 32-502305-748-2016 от 22.12.2016 до 22.12.2020 Продление: 1)21.02.2020-22.10.2022; 2)17.10.2022-22.10.2023 | 16364.25 | 4 квартал 2023 г. | 2020-12-31 | 2024-01-22 | 187 | 444.89 | микро п/п
5. | АО "СЗ "Комплект" (ИНН 3235001826, юр. адрес: г.Брянск, ул. Тухачевского, 8) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, с пристроенной котельной по адресу: г. Брянск, проспект Московский | № 32-301-3215-2017 от 30.06.2017 Продление: 1)16.01.2020-20.02.2021; 2)20.02.2021-06.12.2021; 3)06.12.2021-30.08.2023 | 15278.82 | 3 квартал 2023 г. | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 10 | 35.56 | малое п/п
6. | АО "СЗ "Комплект" (ИНН 3235001826, юр. адрес: г.Брянск, ул. Тухачевского, 8) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, крышными котельными и КТП, расположенный по адресу: Брянская область, Брянский район, п.Мичуринский, 1й Градостроительный комплекс (поз.7) 2-я очередь | № 32-502305-16-2021 от 10.06.2021 до 10.06.2023 Продление: 1)27.10.2022-20.12.2024 | 4427.2 | 2 квартал 2023г. | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | 0
7. | ООО "СЗ "Домострой" (ИНН 3232012562, юр.адрес: г. Брянск, ул. Камозина, 38) | Комплексная застройка многоквартирными жилыми домами земельного участка с кадастровым номером 32:02:0390106:224 по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, поз. 2 , 1 этап (ЗЖК ЧИСТЫЕ ПРУДЫ) | № 32-502305-174-2018 от 21.06.2018 до 21.02.2022 Продление: 1)21.02.2022-21.12.2023 | 5156.93 | 4 квартал 2023 г. | 2020-09-30 | 2023-12-31 | 24 | 127.134 | микро п/п
8. | ООО "СЗ "Домострой" (ИНН 3232012562, юр.адрес: г. Брянск, ул. Камозина, 38) | Комплексная застройка многоквартирными жилыми домами земельного участка с кадастровым номером 32:02:0390106:224 по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, поз. 1 , 2 этап (ЗЖК ЧИСТЫЕ ПРУДЫ) | № 32-502305-174-2018 от 21.06.2018 до 21.02.2022 Продление: 1)21.02.2022-21.12.2023 | 4791.03 | 2 квартал 2024 г. | 2020-12-31 | 2024-06-30 | 15 ж/п, 1 нежил/п. | 100,1 ж/п, 10,64 нежил/п
9. | ООО "СЗ "Домострой" (ИНН 3232012562, юр.адрес: г. Брянск, ул. Камозина, 38) | Комплексная застройка многоквартирными жилыми домами земельного участка с кадастровым номером 32:02:0390106:224 по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, поз. 4 , 3 этап (ЗЖК ЧИСТЫЕ ПРУДЫ) | № 32-502305-174-2018 от 21.06.2018 до 21.02.2022 Продление: 1)21.02.2022-21.12.2023 | 5151.52 | 2 квартал 2024 г. | 2021-09-30 | 2024-06-30 | 10 | 77.209
10. | ООО "СЗ "Домострой" (ИНН 3232012562, юр.адрес: г. Брянск, ул. Камозина, 38) | Комплексная застройка многоквартирными жилыми домами земельного участка с кадастровым номером 32:02:0390106:224 по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, поз. 3 , 4 этап (ЗЖК ЧИСТЫЕ ПРУДЫ) | № 32-502305-174-2018 от 21.06.2018 до 21.02.2022 Продление: 1)21.02.2022-21.12.2023 | 5151.52 | 4 квартал 2024 г. | 2023-12-30 | 2024-12-31 | 15 | 51.109
11. | ООО "СЗ "ЖК Центральный" (ИНН 3257075797, юр. адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая, 1, корп. 11, оф. 306) | ЖК "Центральный" Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.19 со встроенно-пристроенными объектами обслуживания различного назначения в мкр.№3 на территории бывшего аэропорта в Советском районе г.Брянска (II этап строительства) | № 32-301-3731-2021 от 16.08.2021 до 16.08.2026 | 14111.49 | 4 квартал 2023 г. | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 49 ж/п, 4 нежил.п. | 245,71 ж/п, 0,88 нежил. пом. | микро п/п
12. | ООО "СЗ " КВАРТАЛ НАБЕРЕЖНЫХ" (ИНН 3257069271, юр. адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая, 1, корп. 11, оф. 507) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.3 с крышной котельной в квартале 2 микрорайона по ул.Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе г.Брянска | № 32-301-3514-В-2022 от 31.03.2022 до 27.06.2024 | 7616.23 | 4 квартал 2023 г. | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 52 | 174.49 | микро п/п
13. | ООО "СЗ "Речное" (ИНН 3250527980, юр.адрес: г. Брянск, ул .Дуки, 65, пом. II, оф. 1001) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.10 (район морской школы ДОСААФ) в Володарском районе г. Брянска | № 32-301-2626-2015 от 20.02.2015 1)14.12.2021-14.12.2026 | 6737.99 | 2 квартал 2024 г. | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 0 | микро п/п
14. | ООО "СЗ "Речное" (ИНН 3250527980, юр.адрес: г. Брянск, ул .Дуки, 65, пом. II, оф. 1001) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.9 (район морской школы ДОСААФ) в Володарском районе г. Брянска | № 32-301-2627-Б-2021 от 16.07.2021 до 16.07.2026 | 6737.99 | 2 квартал 2024 г. | 2023-12-31 | 2025-12-31 | 51 | 211.41
15. | ООО СЗ "БСК" (ИНН 3234047962, юр. адрес: г. Брянск, ул. Речная, 99А) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения поз.9 в микрорайон №5 на территории бывшего аэропорта Советского района г. Брянска | № 32-301-3767-А-2022 от 04.07.2022 до 18.08.2023 | 7374.78 | 3 квартал 2023 г. | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 36 ж/п, 3 нежил/п | 144,129 ж/п, 49,4 нежил/п | крупное п/п
16. | ООО СЗ "БСК" (ИНН 3234047962, юр. адрес: г. Брянск, ул. Речная, 99А) | Комплекс жилых домов (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6) застройки 3 квартала жилого микрорайона по ул. Флотской (пойма р. Десна) в Бежицком районе г. Брянска. 1 этап строительства. Жилой дом поз. 1 | № 32-28-3802-2022 от 22.09.2022 до 22.09.2024 | 15668.66 | 4 квартал 2023 г. | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 113 | 313.847
17. | ООО СЗ "БСК" (ИНН 3234047962, юр. адрес: г. Брянск, ул. Речная, 99А) | Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения поз.18 в м-не №3 на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска | № 32-28-3507-2018 от 27.06.2018 до 27.09.2024 | 12173.43 | 3 квартал 2024 г. | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 7 | 24.147
18. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз.16) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-29-2021 от 30.07.2021 до 30.12.2023 | 6979.95 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 68 | 310.69 | малое п/п
19. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз.14) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-26-2021 от 26.07.2021 до 26.12.2023 | 6979.95 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 60 | 276.63
20. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз.18) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-12-2022 от 04.05.2022 до 04.12.2024 | 6621.13 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 62 ж/п, 44 нежил/п | 261,214 ж/п, 5,786 нежил/п
21. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз.15) в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-28-2021 от 30.07.2021 до 30.12.2023 | 4632.1 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 31 | 154.645
22. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз.17) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-5-2022 от 30.03.2022 до 30.12.2024 | 4553.25 | 4 квартал 2023 г. | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 29 ж/п, 36 нежил/п | 147,847 ж/п, 4,81 нежил/п
23. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз. 19) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-31-2022 от 25.08.2022 до 25.12.2024 | 4632.37 | 1 квартал 2024 г. | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 55 ж/п, 58 нежил/п | 232,378 ж/п, 7,73 нежил/п
24. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз. 20) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-502305-19-2022 от 17.06.2022 до 17.12.2024 | 6658.6 | 1 квартал 2024 г. | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 73 ж/п, 61 нежил/п | 307,145 ж/п, 7,8 нежил/п
25. | ООО СЗ "Мегаполис-Строй" (ИНН 3250518136, юр. адрес: Брянская обл., Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, 22) | Многоквартирный жилой дом (поз. 51) со встроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне "Мегаполис-Парк" в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | № 32-02-49-2022 от 26.12.2022 до 26.12.2025 | 14662.62 | 4 квартал 2025 г. | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 11 | 73.94
26. | ООО СЗ "Стройкомплект" (ИНН 3203005112, юр.адрес: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Скачковская, 9) | Многоквартирный дом по ул. Ворошилова, 35 Я в г. Клинцы Брянской области (II этап строительства) | № 32-32303000-7-2022 от 10.10.2022 до 10.10.2023 | 1630.05 | 3 квартал 2023 г. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 26 | 71.01 | малое п/п
27. | ООО СЗ "Стройкомплект" (ИНН 3203005112, юр.адрес: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Скачковская, 9) | Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я в г. Клинцы Брянской области (III этап строительства) | № 32-30303000-3-2023 от 30.06.2023 до 30.06.2025 | 1228.36 | 2 квартал 2024 г. | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 4 | 8.6
28. | ООО СЗ "Стройкомплект" (ИНН 3203005112, юр.адрес: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Скачковская, 9) | Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я в г. Клинцы Брянской области (IV этап строительства) | № 32-30303000-3-2023 от 30.06.2023 до 30.06.2025 | 1279.9 | 3 квартал 2024 г. | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 0
29. | ООО СЗ "Стройкомплект" (ИНН 3203005112, юр.адрес: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Скачковская, 9) | Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я в г. Клинцы Брянской области (V этап строительства) | № 32-30303000-3-2023 от 30.06.2023 до 30.06.2025 | 1273.95 | 2 квартал 2025 г. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 0
30. | ООО СЗ" СТРОЙКОМПЛЕКТ" (ИНН 7720740058, юр.адрес: г. Брянск, ул. Авиационная, стр. 34Б, оф. 106) | Многоквартирный жилой дом по ул. Счастливая в Советском районе г. Брянска | № 32-301-3733-2021 от 20.08.2021 до 20.09.2024 | 14103.47 | 4 квартал 2023 г. | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 79 ж/п, 15 маш-м. | 376,02 ж/п, 7,99 маш-м. | микро п/п
31. | ООО "СЗ "Атмосфера комфорта" (ИНН 3257075148, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 42, пом. II, каб.2) | Комплекс жилых домов на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска. Этап 3. Многоэтажный жилой дом (поз.10) со встроенно- пристроенными нежилыми помещениям | № 32-301-3736-А-2021 от 13.10.2021 до 26.10.2024 | 21120.41 | 4 квартал 2024 г. | 2026-02-26 | 2025-04-26 | 297 ж/п, 95 маш-м. | 1301,2 ж/п, 183,4 маш-м. | микро п/п
32. | ООО "СЗ "Атмосфера комфорта" (ИНН 3257075148, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 42, пом. II, каб.2) | Комплекс жилых домов по ул. Ульянова в Бежицком районе г. Брянска. Первый этап строительства. Многоквартирный жилой дом (позиция № 1) 1-я, 2-я очереди строительства | № 32-301-3774-2021 от 13.04.2022 до 12.07.2025 | 18622.52 | 3 квартал 2025 г. | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 106 | 413.6
33. | ООО "СЗ "Атмосфера комфорта" (ИНН 3257075148, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 42, пом. II, каб.2) | Комплекс жилых домов по ул. Ульянова в Бежицком районе г. Брянска. Второй этап строительства. Многоквартирный жилой дом (позиция № 2) | № 32-301-3775-А-2022 от 13.07.2022 до 13.07.2025 | 4946.65 | 3 квартал 2025 г. | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 18 | 100.03
34. | ООО "СЗ "АТМОСФЕРА ЭЛИТ" (ИНН 3257076430, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 42, пом. II, каб.3) | Многоэтажный жилой дом с крышной котельной по ул. Бежицкой и Советском районе г. Брянска | № 32-28-3761-2022 от 31.01.2022 до 31.03.2025 | 8713.81 | 1 квартал 2025 г. | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 80 ж/п, 4 нежил/п | 332,95 ж/п, 1,2 нежил/п | микро п/п
35. | ООО "СЗ ГрадоСтроитель" (ИНН 3250532719, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65, пом. II, оф. 3012) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом п. 3 со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями, территория бывшего аэропорта, Советский район, г. Брянск | № 32-301-3756-2022 от 21.01.2022 до 27.01.2027 | 3274.01 | 4 квартал 2024 г. | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 в ПД 0 | 0 | микро п/п
36. | ООО "СЗ ГрадоСтроитель" (ИНН 3250532719, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65, пом. II, оф. 3012) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом п.5 со встроенными нежилыми помещениями. Территория бывшего аэропорт, Советский район, г. Брянск | № 32-301-3758-2022 от 22.01.2022 до 21.01.2024 | 3593.82 | 1 квартал 2024 г. | 2024-01-21 | 2025-12-31 | 5 | 26.704
37. | ООО "СЗ ГрадоСтроитель" (ИНН 3250532719, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65, пом. II, оф. 3012) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом п.4 со встроенными нежилыми помещениями. Территория бывшего аэропорта, Советский район, г. Брянск | № 32-301-3757-2022 от 21.01.2022 до 21.01.2024 | 3593.82 | 4 квартал 2025 г. | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 0
38. | ООО "СЗ Русский дом" (ИНН 3241003677, юр.адрес: Брянская обл., г.Новозыбков, ул. Рошаля, 62) | 35-квартирный жилой дом по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. Вокзальная, 5 | № 32304000-17582022 от 30.08.2022 до 29.12.2023 | 1761 | 3 квартал 2023 г. | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 7 | 16.33 | малое п/п
39. | ООО "СЗ Русский дом" (ИНН 3241003677, юр.адрес: Брянская обл., г.Новозыбков, ул. Рошаля, 62) | Многоквартирный жилой дом (поз. 10) по ул. П. М. Яшенина в с. Глинищево Брянского района Брянской области | № 32-02-08-2023 от 31.03.2023 до 31.03.2025 | 2658.28 | 1 квартал 2024 г. | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 12 | 38.2
40. | ООО СЗ "Стройгарант" (ИНН 3241001824, юр.адрес: г. Москва, переулок Малый Лёвшинский, 10, оф.265, ком.2) | Многоквартирный жилой дом поз. 6 по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Ворошилова, земельный участок 35 У | № 32-32303000-3-2022 от 12.05.2022 до 12.09.2023 | 4122.28 | 4 квартал 2023 г. | 2023-09-12 | 2024-06-30 | 0 | 0 | малое п/п
41. | ООО СЗ"СтройГрад" (ИНН 3241501545, юр.адрес: Брянская область, г. Клинцы, ул. Первомайская, 57А) | Многоквартирный жилой дом по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Маяковского, 49 | № 32-32303000-1-2022 от 21.03.2022 до 21.09.2023 | 3707.04 | 3 квартал 2023 г. | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 60 | 171.81 | микро п/п
42. | ООО СЗ "СтройПлюс" (ИНН 3255514784, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 67, пом. 413) | Многоквартирный жилой дом поз.3 (IV этап строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Крапивницкого, 39 в Советском районе г. Брянска) | № 32-301-3231-В-2022 от 20.05.2022 до 10.07.2026 | 4107.4 | 3 квартал 2026 г. | 2025-02-25 | 2027-01-10 | 3 | 14.06 | микро п/п
43. | ООО СЗ "СтройПлюс" (ИНН 3255514784, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 67, пом. 413) | Многоквартирный жилой дом поз. 2 (III этап строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Крапивницкого, 39 в Советском районе г. Брянска) | № 32-301-3230-Б-2021 от 25.08.2021 до 25.08.2024 | 4017.6 | 3 квартал 2024 г. | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 23 | 126.18
44. | ООО СЗ "СтройПлюс" (ИНН 3255514784, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 67, пом. 413) | Многоквартирный жилой дом поз.1 (II этап строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Крапивницкого, 39 в Советском районе г. Брянска) | № 32-301-3229-Б-2021 от 25.08.2021 до 25.08.2024 | 4054.6 | 3 квартал 2024 г. | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 33 | 191.39
45. | ООО СЗ "СтройПлюс" (ИНН 3255514784, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 67, пом. 413) | Многоквартирный жилой дом поз. 4 (V этап строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Крапивницкого, 39 в Советском районе г. Брянска) | № 32-301-3232-В-2022 от 20.05.2022 до 10.07.2026 | 4034.6 | 3 квартал 2026 г. | 2025-02-25 | 2027-01-10 | 1 | 3.95
46. | ООО СЗ "СтройПлюс" (ИНН 3255514784, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, 67, пом. 413) | Многоквартирный жилой дом поз. 5 (VI этап строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Крапивницкого, 39 в Советском районе г. Брянска) | № 32-301-3233-В-2022 от 20.05.2022 до 10.07.2026 | 4017.6 | 3 квартал 2026 г. | 2025-02-25 | 2027-01-10 | 0 | 0
47. | ООО "СЗ ЖК Речной" (ИНН 3250535332, юр. адрес: г. Брянск, ул. Дуки, 65) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 8 (район морской школы ДОСААФ) в Володарском районе г. Брянска | № 32-301-2379-В-2021 от 30.12.2021 до 30.12.2026 | 6737.99 | 4 квартал 2025 г. | 2026-12-31 | 2026-12-30 | 0 | 0 | микро п/п
48. | ООО "СЗ "СОЗИДАНИЕ" (ИНН 3255044338, юр. адррес: г. Брянск, ул. Кислородная, д. 5) | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Брянск, ул. Бурова, 2 В | № 32-28-3792-2022 от 06.07.2022 до 06.06.2024 | 4208 | 4 квартал 2023 г. | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 24 | 117.196 | микро п/п
49. | ООО "СЗ "Строй-Надежда" (ИНН 3235015191, юр. адрес: г. Брянск, ул. Советская, д.49/1, оф.2) | Многоквартирный жилой дом поз.17 по ул. Степная в Советском районе г. Брянска | № 32-301-3741-А-2022 от 17.02.2022 до 22.07.2024 | 6845.5 | 3 квартал 2024 г. | 2024-07-22 | 2024-09-22 | 4 | 210.445
50. | ООО СЗ "Касабланка" (ИНН 3250532853, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, пом. 319) | Многоквартирный жилой дом поз. 6 (XII этап освоения земельного участка по ул. Бежцкой в Советском районе г. Брянска) IКлубный квартал "Гринвуд", поз. 6 | № 32-301-2929-Б-2022 от 25.02.2022 до 25.02.2025 | 6785.6 | 1 квартал 2025 г. | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 20 | 130.67
51. | ООО СЗ "Касабланка" (ИНН 3250532853, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, пом. 319) | Многоквартирный жилой дом поз. 4.1 (XI этап освоения земельного участка по ул. Бежцкой в Советском районе г. Брянска) Клубный квартал "Гринвуд", поз. 4.1 | № 32-28-2892-2016 от 25.11.2022 до 25.09.2025 | 2208.7 | 3 квартал 2025 г. | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 5 | 37.52
52. | ООО СЗ "Касабланка" (ИНН 3250532853, юр. адрес: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, пом. 319) | Многоквартирный жилой дом поз. 4.2 (XII этап освоения земельного участка по ул. Бежцкой в Советском районе г. Брянска) Клубный квартал "Гринвуд", поз. 4.2 | № 32-28-2893-2016 от 16.02.2023 до 25.09.2025 | 2214.4 | 3 квартал 2025 г. | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 6.9
53. | ООО "СЗ "ЮТОРИЯ" (ИНН 3257085795, юр. адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая, д.1, к.11, каб.203) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 2 со встроенными объектами обслуживания различного назначения по ул. Степной, д. 2, строение Б в Советском районе г. Брянска | № 32-28-5-2023 от 15.02.2023 до 15.02.2028 | 13250.44 | 4 квартал 2025 г. | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 8 | 25.85
54. | ООО СЗ "Цветной бульвар" (ИНН 3257077762, юр. адрес: г. Брянск, Московский пер., д. 3А, оф. 11) | Многоквартирный жилой дом в п. Путевка Брянского района Брянской области на земельном участке с кадастровым номером 32:02:0173508:240 | № 32-502312-29-2022 от 10.08.2022 до 10.09.2025 | 12909.56 | 3 квартал 2025 г. | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 0 | 0
55. | ООО "СЗ Три башни" (ИНН 7805792866, юр. адрес: г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Нарвинский округ, ул. Маршала Говорова, д. 35, литера А, помещ. 21-Н, оф. 423, рабочее место 6) | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 11 (район морской школы ДОСААФ) в Володарском районе г. Брянка | № 32-28-17-2023 от 05.05.2023 до 05.05.2026 | 4350.37 | 4 квартал 2024 г. | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 0