## Table1
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Региональный проект "Газификация объектов инфраструктуры"»
1. Общие положения
Ответственный исполнитель | Департамент строительства Брянской области
Период реализации | 1 этап: 2024 - 2030 годы
Связь с государственной программой | Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области

## Subreport1_Table1
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей 1 | Ответственный за достижение показателя | Информационная система
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача комплекса процессных мероприятий: Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области
1 | Газификация объектов социально-культурного назначения в населенных пунктах Брянской области | Единица | 2018 год - 1 | 2019 год - 5; 2020 год - 2; 2021 год - 4; 2022 год - 1; 2023 год - 4; 2024 год - 4; 2025 год - 0; 2026 год - 0; 2027 год - 4; 2028 год - 0; 2029 год - 0; 2030 год - 0 | Департамент строительства Брянской области | Региональная информационная система
1 Приведены фактические значения показателей до 2022 года включительно, с 2023 года – плановые и фактические (при наличии) значения показателей

## Subreport1_Table3
2.1. Поквартальный план достижения показателей регионального проекта в текущем финансовом году
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец текущего финансового года
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача комплекса процессных мероприятий: Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области
1 | Газификация объектов социально-культурного назначения в населенных пунктах Брянской области | Единица | 0 | 0 | 0 | 4 | 4

## Subreport2_Table1
3. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача комплекса процессных мероприятий: Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области
1 | Завершена газификация объектов социально-культурного назначения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Реализованы мероприятия по газификации объектов социально-культурного назначения на территории Брянской области | Единица | 2023 год - 4.00 | 2024 год - 4.00; 2025 год - 0.00; 2026 год - 0.00

## Subreport3_Table1
4. Финансовое обеспечение
Наименование , наименование мероприятия (результата) | 2024 | 2025 | 2026 | Всего
Региональный проект "Газификация объектов инфраструктуры" | 22947114.01 | 0 | 0 | 22947114.01
Областной бюджет | 22947114.01 | 0 | 0 | 22947114.01
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Средства ТФОМС Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0
Завершена газификация объектов социально-культурного назначения | 22947114.01 | 0 | 0 | 22947114.01
Областной бюджет | 22947114.01 | 0 | 0 | 22947114.01
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Средства ТФОМС Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0

## Subreport4_Table1
5. План реализации регионального проекта
Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области
1. Завершена газификация объектов социально-культурного назначения
1.1. Контракт на строительно- монтажные работы заключен | 01.09.2024 | Жура Евгений Владимирович, начальник ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области", Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Контракт | Единая информационная система в сфере закупок
1.2. Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | 31.12.2024 | Жура Евгений Владимирович, начальник ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области", Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Заключение | Документы государственного (муниципального) заказчика
1.3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | 31.12.2024 | Жура Евгений Владимирович, начальник ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области", Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Разрешение | Документы государственного (муниципального) заказчика
1.4. Техническая готовность объекта капитального строительства, % | 31.12.2024 | Жура Евгений Владимирович, начальник ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области", Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Отчет | Документы государственного (муниципального) заказчика