## Table1
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Региональный проект "Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области"»
1. Общие положения
Ответственный исполнитель | Департамент строительства Брянской области
Период реализации | 1 этап: 2024 - 2030 годы
Связь с государственной программой | Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области

## Subreport1_Table1
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей 1 | Ответственный за достижение показателя | Информационная система
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача комплекса процессных мероприятий: Модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры
1 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Брянской области | Километр |  | 2025 год - 0,1714; 2026 год - 12 | Департамент строительства Брянской области | Региональная информационная система
1 Приведены фактические значения показателей до 2022 года включительно, с 2023 года – плановые и фактические (при наличии) значения показателей

## Subreport1_Table3
2.1. Поквартальный план достижения показателей регионального проекта в текущем финансовом году
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец текущего финансового года
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача комплекса процессных мероприятий: Модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры
1 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Брянской области | Километр | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0,2254

## Subreport2_Table1
3. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача комплекса процессных мероприятий: Модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры
1 | Завершено строительство (реконструкция) канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Реализованы мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры | Единица | 2023 год - 12.00 | 2024 год - 1.00; 2025 год - 1.00; 2026 год - 3.00

## Subreport3_Table1
4. Финансовое обеспечение
Наименование , наименование мероприятия (результата) | 2024 | 2025 | 2026 | Всего
Региональный проект "Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области" | 43714599.49 | 117484699.87 | 89584400.14 | 250783699.5
Областной бюджет | 43635870.69 | 111610464.88 | 85412680.13 | 240659015.7
Местные бюджеты | 78728.8 | 5874234.99 | 4171720.01 | 10124683.8
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Средства ТФОМС Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0
Завершено строительство (реконструкция) канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области | 43714599.49 | 117484699.87 | 89584400.14 | 250783699.5
Областной бюджет | 43635870.69 | 111610464.88 | 85412680.13 | 240659015.7
Местные бюджеты | 78728.8 | 5874234.99 | 4171720.01 | 10124683.8
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Средства ТФОМС Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0

## Subreport4_Table1
5. План реализации регионального проекта
Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры
1. Завершено строительство (реконструкция) канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области
1.1. Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | 01.04.2024 | Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Заключение | Документы государственного (муниципального) заказчика
1.2. Контракт на строительно- монтажные работы заключен | 01.05.2024 | Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Контракт | Единая информационная система в сфере закупок
1.3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | 31.12.2024 | Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Разрешение | Документы государственного (муниципального) заказчика
1.4. Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | 01.04.2025 | Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Заключение | Документы государственного (муниципального) заказчика
1.5. Контракт на строительно- монтажные работы заключен | 01.05.2025 | Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Контракт | Единая информационная система в сфере закупок
1.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | 31.12.2025 | Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Разрешение | Документы государственного (муниципального) заказчика
1.7. Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | 01.04.2026 | Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Заключение | Документы государственного (муниципального) заказчика
1.8. Контракт на строительно- монтажные работы заключен | 01.05.2026 | Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Контракт | Единая информационная система в сфере закупок
1.9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | 31.12.2026 | Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области | Разрешение | Документы государственного (муниципального) заказчика